## PO
Planilha Orçamentária
Item |  | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total | Ações
Total: | [9 empty] | 323965.28
Valor não utilizado (QCI): | [9 empty] | 0
1 |  |  | Serviços preliminares | [6 empty] | 11933.95
1.1 |  | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.88 | M2 | 326.68 | 326.68 | 26.43% | 413.02 | 1189.5 | DETALHAR
1.2 |  | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | 450 | M2 | 0.49 | 0.49 | 26.43% | 0.62 | 279 | DETALHAR
1.3 |  | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | 1 | UN | 124.03 | 124.03 | 26.43% | 156.81 | 156.81 | DETALHAR
1.4 |  | Composição | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA ÁREA | 1 | UN | 1924.2 | 1924.2 | 26.43% | 2432.77 | 2432.77 | DETALHAR
1.5 |  | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 8 | M2 | 569.65 | 569.65 | 26.43% | 720.21 | 5761.68 | DETALHAR
1.6 |  | Composição | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | 165.3 | M2 | 10.12 | 10.12 | 26.43% | 12.79 | 2114.19 | DETALHAR
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 910.07
2.1 |  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 7.8 | M3 | 62.26 | 62.26 | 26.43% | 78.72 | 614.02 | DETALHAR
2.2 |  | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 26 | M2 | 4.51 | 4.51 | 26.43% | 5.7 | 148.2 | DETALHAR
2.3 |  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 4.87 | M3 | 24.01 | 24.01 | 26.43% | 30.36 | 147.85 | DETALHAR
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 39013.12
3.1 |  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 39.36 | M3 | 62.26 | 62.26 | 26.43% | 78.72 | 3098.42 | DETALHAR
3.2 |  | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 49.2 | M2 | 4.51 | 4.51 | 26.43% | 5.7 | 280.44 | DETALHAR
3.3 |  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 9.84 | M3 | 24.01 | 24.01 | 26.43% | 30.36 | 298.74 | DETALHAR
3.4 |  | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 61.5 | M2 | 116.31 | 116.31 | 26.43% | 147.05 | 9043.58 | DETALHAR
3.5 |  | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | 9.84 | M3 | 364.29 | 364.29 | 26.43% | 460.57 | 4532.01 | DETALHAR
3.6 |  | Composição | VIGA DE FUNDAÇÃO | 123 | M | 139.93 | 139.93 | 26.43% | 176.91 | 21759.93 | DETALHAR
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 38794
4.1 |  | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | 8.55 | M3 | 1975.52 | 1975.52 | 26.43% | 2497.65 | 21354.91 | DETALHAR
4.2 |  | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 54.95 | M | 24.96 | 24.96 | 26.43% | 31.56 | 1734.22 | DETALHAR
4.3 |  | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | 175.65 | M2 | 70.72 | 70.72 | 26.43% | 89.41 | 15704.87 | DETALHAR
5 |  |  | PAREDES | [6 empty] | 23315.56
5.1 |  | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 348.67 | M2 | 52.89 | 52.89 | 26.43% | 66.87 | 23315.56 | DETALHAR
6 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 30200.91
6.1 |  | Composição | Porta de vidro temperado 10mm | 9.45 | M2 | 588.8 | 588.8 | 26.43% | 744.42 | 7034.77 | DETALHAR
6.3 |  | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 6 | UN | 722.06 | 722.06 | 26.43% | 912.9 | 5477.4 | DETALHAR
6.4 |  | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 2 | UN | 653.92 | 653.92 | 26.43% | 826.75 | 1653.5 | DETALHAR
6.5 |  | SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | 2 | UN | 757.86 | 757.86 | 26.43% | 958.16 | 1916.32 | DETALHAR
6.6 |  | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | 2.68 | M2 | 234.1 | 234.1 | 26.43% | 295.97 | 793.2 | DETALHAR
6.10 |  | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 4 | M2 | 503.35 | 503.35 | 26.43% | 636.39 | 2545.56 | DETALHAR
6.11 |  | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 19.79 | M2 | 332.34 | 332.34 | 26.43% | 420.18 | 8315.36 | DETALHAR
6.12 |  | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 3.36 | M2 | 580.22 | 580.22 | 26.43% | 733.57 | 2464.8 | DETALHAR
7 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 14836.38
7.1 |  | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 126.7 | M2 | 15.96 | 15.96 | 26.43% | 20.18 | 2556.81 | DETALHAR
7.2 |  | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | 126.7 | M2 | 30.73 | 30.73 | 26.43% | 38.85 | 4922.3 | DETALHAR
7.3 |  | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | 12.1 | M | 38.34 | 38.34 | 26.43% | 48.47 | 586.49 | DETALHAR
7.4 |  | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 69.4 | M | 31.23 | 31.23 | 26.43% | 39.48 | 2739.91 | DETALHAR
7.5 |  | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 30.35 | M | 41.65 | 41.65 | 26.43% | 52.66 | 1598.23 | DETALHAR
7.6 |  | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 126.7 | M2 | 15.19 | 15.19 | 26.43% | 19.2 | 2432.64 | DETALHAR
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 6014.56
8.1 |  | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 35.65 | M2 | 61.98 | 61.98 | 26.43% | 78.36 | 2793.53 | DETALHAR
8.2 |  | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | 35.65 | M2 | 35.74 | 35.74 | 26.43% | 45.19 | 1611.02 | DETALHAR
8.3 |  | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 133.5 | M2 | 9.54 | 9.54 | 26.43% | 12.06 | 1610.01 | DETALHAR
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 42667.4
9.1 |  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 399.6 | M2 | 4.16 | 4.16 | 26.43% | 5.26 | 2101.9 | DETALHAR
9.2 |  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | 149.53 | M2 | 17.77 | 17.77 | 26.43% | 22.47 | 3359.94 | DETALHAR
9.3 |  | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 399.6 | M2 | 26.32 | 26.32 | 26.43% | 33.28 | 13298.69 | DETALHAR
9.4 |  | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 149.53 | M2 | 37.04 | 37.04 | 26.43% | 46.83 | 7002.49 | DETALHAR
9.5 |  | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 232.18 | M2 | 27.32 | 27.32 | 26.43% | 34.54 | 8019.5 | DETALHAR
9.6 |  | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | 111.72 | M2 | 51.81 | 51.81 | 26.43% | 65.5 | 7317.66 | DETALHAR
9.7 |  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 232.18 | M2 | 5.34 | 5.34 | 26.43% | 6.75 | 1567.22 | DETALHAR
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 29749.57
10.1 |  | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | 7.47 | M3 | 79.9 | 79.9 | 26.43% | 101.02 | 754.62 | DETALHAR
10.2 |  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | 7.47 | M3 | 421.88 | 421.88 | 26.43% | 533.38 | 3984.35 | DETALHAR
10.3 |  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | 21.4 | M2 | 65.89 | 65.89 | 26.43% | 83.3 | 1782.62 | DETALHAR
10.4 |  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 12.46 | M2 | 54.08 | 54.08 | 26.43% | 68.37 | 851.89 | DETALHAR
10.5 |  | Composição | PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL EM BORRACHA | 8.21 | M2 | 139.36 | 139.36 | 26.43% | 176.19 | 1446.52 | DETALHAR
10.6 |  | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | 94.83 | M | 4.38 | 4.38 | 26.43% | 5.54 | 525.36 | DETALHAR
10.7 |  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 186.22 | M2 | 49.92 | 49.92 | 26.43% | 63.11 | 11752.34 | DETALHAR
10.8 |  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 123.35 | M2 | 49.95 | 49.95 | 26.43% | 63.15 | 7789.55 | DETALHAR
10.9 |  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 12.13 | M2 | 56.23 | 56.23 | 26.43% | 71.09 | 862.32 | DETALHAR
11 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 13868.66
11.1 |  | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 519.06 | M2 | 1.76 | 1.76 | 26.43% | 2.23 | 1157.5 | DETALHAR
11.2 |  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 519.06 | M2 | 11.65 | 11.65 | 26.43% | 14.73 | 7645.75 | DETALHAR
11.6 |  | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | 52.5 | M2 | 22.79 | 22.79 | 26.43% | 28.81 | 1512.53 | DETALHAR
11.7 |  | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 15.72 | M2 | 35.36 | 35.36 | 26.43% | 44.71 | 702.84 | DETALHAR
11.8 |  | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 149.53 | M2 | 2.05 | 2.05 | 26.43% | 2.59 | 387.28 | DETALHAR
11.9 |  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 149.53 | M2 | 13.03 | 13.03 | 26.43% | 16.47 | 2462.76 | DETALHAR
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 12969.06
12.1 |  | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 499.24 | 499.24 | 26.43% | 631.19 | 631.19 | DETALHAR
12.2 |  | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 48.08 | 48.08 | 26.43% | 60.79 | 60.79 | DETALHAR
12.3 |  | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 | UN | 10.96 | 10.96 | 26.43% | 13.86 | 166.32 | DETALHAR
12.4 |  | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 16.61 | 16.61 | 26.43% | 21 | 21 | DETALHAR
12.5 |  | Composição | Lampada fluorescentes - 2 lampadas de 20w | 9 | UN | 90.03 | 90.03 | 26.43% | 113.82 | 1024.38 | DETALHAR
12.6 |  | Composição | lampada fluorescentes - 2 lampadas de 40w | 12 | UN | 109.1 | 109.1 | 26.43% | 137.94 | 1655.28 | DETALHAR
12.7 |  | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 10 | UN | 127.98 | 127.98 | 26.43% | 161.81 | 1618.1 | DETALHAR
12.8 |  | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 30 | UN | 131.39 | 131.39 | 26.43% | 166.12 | 4983.6 | DETALHAR
12.12 |  | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 3 | UN | 163.28 | 163.28 | 26.43% | 206.43 | 619.29 | DETALHAR
12.13 |  | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 11 | UN | 157.41 | 157.41 | 26.43% | 199.01 | 2189.11 | DETALHAR
13 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | [6 empty] | 421.16
13.1 |  | SINAPI | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 38.48 | M | 1.46 | 1.46 | 26.43% | 1.85 | 71.19 | DETALHAR
13.2 |  | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | UN | 24.06 | 24.06 | 26.43% | 30.42 | 121.68 | DETALHAR
13.3 |  | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 180.57 | 180.57 | 26.43% | 228.29 | 228.29 | DETALHAR
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 3917.11
14.9 |  | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 14 | UN | 100.47 | 100.47 | 26.43% | 127.02 | 1778.28 | DETALHAR
14.10 |  | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 5 | UN | 55.47 | 55.47 | 26.43% | 70.13 | 350.65 | DETALHAR
14.12 |  | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 2 | UN | 707.18 | 707.18 | 26.43% | 894.09 | 1788.18 | DETALHAR
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 4170.83
15.1 |  | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 58.35 | M | 45.21 | 45.21 | 26.43% | 57.16 | 3335.29 | DETALHAR
15.2 |  | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | 8 | UN | 12.36 | 12.36 | 26.43% | 15.63 | 125.04 | DETALHAR
15.3 |  | SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 7 | UN | 80.28 | 80.28 | 26.43% | 101.5 | 710.5 | DETALHAR
16 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 21747.36
16.1 |  | Composição | PONTO DE ESGOTO DE PVC 100MM , INCLUSIVE CONEXÕES | 4 | UN | 162.7 | 162.7 | 26.43% | 205.7 | 822.8 | DETALHAR
16.2 |  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 48.2 | M | 39.74 | 39.74 | 26.43% | 50.24 | 2421.57 | DETALHAR
16.3 |  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 3.4 | M | 30.85 | 30.85 | 26.43% | 39 | 132.6 | DETALHAR
16.4 |  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 9.8 | M | 13.7 | 13.7 | 26.43% | 17.32 | 169.74 | DETALHAR
16.5 |  | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 5 | UN | 8.3 | 8.3 | 26.43% | 10.49 | 52.45 | DETALHAR
16.6 |  | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | 7 | UN | 424.2 | 424.2 | 26.43% | 536.32 | 3754.24 | DETALHAR
16.7 |  | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | 1 | UN | 415.48 | 415.48 | 26.43% | 525.29 | 525.29 | DETALHAR
16.8 |  | SINAPI | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | 1 | UN | 3473.27 | 3473.27 | 26.43% | 4391.26 | 4391.26 | DETALHAR
16.9 |  | SINAPI | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | 1 | UN | 2984.04 | 2984.04 | 26.43% | 3772.72 | 3772.72 | DETALHAR
16.10 |  | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | 1 | UN | 4512.13 | 4512.13 | 26.43% | 5704.69 | 5704.69 | DETALHAR
17 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 7241.59
17.1 |  | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | UN | 375.77 | 375.77 | 26.43% | 475.09 | 1900.36 | DETALHAR
17.2 |  | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | 4 | UN | 24.9 | 24.9 | 26.43% | 31.48 | 125.92 | DETALHAR
17.3 |  | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | UN | 283.09 | 283.09 | 26.43% | 357.91 | 1431.64 | DETALHAR
17.4 |  | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | UN | 626.93 | 626.93 | 26.43% | 792.63 | 792.63 | DETALHAR
17.5 |  | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | UN | 633.3 | 633.3 | 26.43% | 800.68 | 800.68 | DETALHAR
17.6 |  | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 4 | UN | 33.09 | 33.09 | 26.43% | 41.84 | 167.36 | DETALHAR
17.7 |  | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 4 | UN | 38.53 | 38.53 | 26.43% | 48.71 | 194.84 | DETALHAR
17.8 |  | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 4 | UN | 47.79 | 47.79 | 26.43% | 60.42 | 241.68 | DETALHAR
17.9 |  | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | 1 | UN | 43.3 | 43.3 | 26.43% | 54.74 | 54.74 | DETALHAR
17.11 |  | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | 6 | UN | 95 | 95 | 26.43% | 120.11 | 720.66 | DETALHAR
17.12 |  | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | 1 | UN | 15.91 | 15.91 | 26.43% | 20.12 | 20.12 | DETALHAR
17.13 |  | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | 2 | UN | 226.32 | 226.32 | 26.43% | 286.14 | 572.28 | DETALHAR
17.14 |  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | UN | 125.34 | 125.34 | 26.43% | 158.47 | 158.47 | DETALHAR
17.15 |  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | UN | 47.62 | 47.62 | 26.43% | 60.21 | 60.21 | DETALHAR
18 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 20846.51
18.1 |  | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 2 | UN | 178.52 | 178.52 | 26.43% | 225.7 | 451.4 | DETALHAR
18.2 |  | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | 7.7 | M | 64 | 64 | 26.43% | 80.92 | 623.08 | DETALHAR
18.3 |  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 5.24 | M3 | 62.26 | 62.26 | 26.43% | 78.72 | 412.49 | DETALHAR
18.4 |  | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 17.48 | M2 | 4.51 | 4.51 | 26.43% | 5.7 | 99.64 | DETALHAR
18.5 |  | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | 1.75 | M3 | 364.29 | 364.29 | 26.43% | 460.57 | 806 | DETALHAR
18.6 |  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 1.09 | M3 | 24.01 | 24.01 | 26.43% | 30.36 | 33.09 | DETALHAR
18.7 |  | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 43.73 | M2 | 116.31 | 116.31 | 26.43% | 147.05 | 6430.5 | DETALHAR
18.8 |  | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | 2.62 | M3 | 1577.25 | 1577.25 | 26.43% | 1994.12 | 5224.59 | DETALHAR
18.9 |  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 96.14 | M2 | 5.34 | 5.34 | 26.43% | 6.75 | 648.95 | DETALHAR
18.10 |  | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 96.14 | M2 | 27.32 | 27.32 | 26.43% | 34.54 | 3320.68 | DETALHAR
18.11 |  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 96.14 | M2 | 11.65 | 11.65 | 26.43% | 14.73 | 1416.14 | DETALHAR
18.12 |  | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 3.6 | M | 303.19 | 303.19 | 26.43% | 383.32 | 1379.95 | DETALHAR
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1347.48
19.1 |  | Composição | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 165.3 | M2 | 2.48 | 2.48 | 26.43% | 3.14 | 519.04 | DETALHAR
19.2 |  | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UN | 162.57 | 162.57 | 26.43% | 205.54 | 411.08 | DETALHAR
19.3 |  | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 4 | UN | 15.15 | 15.15 | 26.43% | 19.15 | 76.6 | DETALHAR
19.4 |  | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 2 | UN | 25.35 | 25.35 | 26.43% | 32.05 | 64.1 | DETALHAR
19.5 |  | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 6 | UN | 36.47 | 36.47 | 26.43% | 46.11 | 276.66 | DETALHAR
| Total: | [9 empty] | 323965.28

## PLQ
Planilha de Levantamento Quantitativo
N° Macrosserviço / Serviço | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | N° Evento | Evento | Preço Total | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
1 | Serviços preliminares |  |  |  |  | 11933.95
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.88 | M2 | 1 | serviços preliminares | 1189.5
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2.88 | 1189.5
1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | 450 | M2 | 1 | serviços preliminares | 279
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 450 | 279
1.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | 1 | UN | 1 | serviços preliminares | 156.81
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 156.81
1.4 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA ÁREA | 1 | UN | 1 | serviços preliminares | 2432.77
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 2432.77
1.5 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 8 | M2 | 1 | serviços preliminares | 5761.68
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 8 | 5761.68
1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | 165.3 | M2 | 1 | serviços preliminares | 2114.19
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 165.3 | 2114.19
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 910.07
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 7.8 | M3 | 2 | Movimentação de terra | 614.02
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 7.8 | 614.02
2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 26 | M2 | 2 | Movimentação de terra | 148.2
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 26 | 148.2
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 4.87 | M3 | 2 | Movimentação de terra | 147.85
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4.87 | 147.85
3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 39013.12
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 39.36 | M3 | 3 | Infraestrutura | 3098.42
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 39.36 | 3098.42
3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 49.2 | M2 | 3 | Infraestrutura | 280.44
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 49.2 | 280.44
3.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 9.84 | M3 | 3 | Infraestrutura | 298.74
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 9.84 | 298.74
3.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 61.5 | M2 | 3 | Infraestrutura | 9043.58
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 61.5 | 9043.58
3.5 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | 9.84 | M3 | 3 | Infraestrutura | 4532.01
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 9.84 | 4532.01
3.6 | VIGA DE FUNDAÇÃO | 123 | M | 3 | Infraestrutura | 21759.93
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 123 | 21759.93
4 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 38794
4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | 8.55 | M3 | 4 | supraestrutura | 21354.91
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 8.55 | 21354.91
4.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 54.95 | M | 4 | supraestrutura | 1734.22
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 54.95 | 1734.22
4.3 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | 175.65 | M2 | 4 | supraestrutura | 15704.87
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 175.65 | 15704.87
5 | PAREDES |  |  |  |  | 23315.56
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 348.67 | M2 | 5 | PAREDES | 23315.56
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 348.67 | 23315.56
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 30200.91
6.1 | Porta de vidro temperado 10mm | 9.45 | M2 | 6 | ESQUADRIAS | 7034.77
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 9.45 | 7034.77
6.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 6 | UN | 6 | ESQUADRIAS | 5477.4
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 6 | 5477.4
6.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 2 | UN | 6 | ESQUADRIAS | 1653.5
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2 | 1653.5
6.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | 2 | UN | 6 | ESQUADRIAS | 1916.32
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2 | 1916.32
6.6 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | 2.68 | M2 | 6 | ESQUADRIAS | 793.2
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2.68 | 793.2
6.10 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 4 | M2 | 6 | ESQUADRIAS | 2545.56
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4 | 2545.56
6.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 19.79 | M2 | 6 | ESQUADRIAS | 8315.36
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 19.79 | 8315.36
6.12 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 3.36 | M2 | 6 | ESQUADRIAS | 2464.8
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 3.36 | 2464.8
7 | COBERTURA |  |  |  |  | 14836.38
7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 126.7 | M2 | 7 | COBERTURA | 2556.81
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 126.7 | 2556.81
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | 126.7 | M2 | 7 | COBERTURA | 4922.3
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 126.7 | 4922.3
7.3 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | 12.1 | M | 7 | COBERTURA | 586.49
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12.1 | 586.49
7.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 69.4 | M | 7 | COBERTURA | 2739.91
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 69.4 | 2739.91
7.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 30.35 | M | 7 | COBERTURA | 1598.23
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 30.35 | 1598.23
7.6 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 126.7 | M2 | 7 | COBERTURA | 2432.64
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 126.7 | 2432.64
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 6014.56
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 35.65 | M2 | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2793.53
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 35.65 | 2793.53
8.2 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | 35.65 | M2 | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1611.02
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 35.65 | 1611.02
8.3 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 133.5 | M2 | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1610.01
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 133.5 | 1610.01
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 42667.4
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 399.6 | M2 | 9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 2101.9
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 399.6 | 2101.9
9.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | 149.53 | M2 | 9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 3359.94
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 149.53 | 3359.94
9.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 399.6 | M2 | 9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 13298.69
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 399.6 | 13298.69
9.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 149.53 | M2 | 9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 7002.49
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 149.53 | 7002.49
9.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 232.18 | M2 | 9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 8019.5
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 232.18 | 8019.5
9.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | 111.72 | M2 | 9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 7317.66
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 111.72 | 7317.66
9.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 232.18 | M2 | 9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 1567.22
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 232.18 | 1567.22
10 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 29749.57
10.1 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | 7.47 | M3 | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 754.62
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 7.47 | 754.62
10.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | 7.47 | M3 | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 3984.35
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 7.47 | 3984.35
10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | 21.4 | M2 | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 1782.62
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 21.4 | 1782.62
10.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 12.46 | M2 | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 851.89
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12.46 | 851.89
10.5 | PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL EM BORRACHA | 8.21 | M2 | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 1446.52
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 8.21 | 1446.52
10.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | 94.83 | M | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 525.36
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 94.83 | 525.36
10.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 186.22 | M2 | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 11752.34
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 186.22 | 11752.34
10.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 123.35 | M2 | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 7789.55
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 123.35 | 7789.55
10.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 12.13 | M2 | 10 | PAVIMENTAÇÃO | 862.32
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12.13 | 862.32
11 | PINTURA |  |  |  |  | 13868.66
11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 519.06 | M2 | 11 | PINTURA | 1157.5
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 519.06 | 1157.5
11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 519.06 | M2 | 11 | PINTURA | 7645.75
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 519.06 | 7645.75
11.6 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | 52.5 | M2 | 11 | PINTURA | 1512.53
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 52.5 | 1512.52
11.7 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 15.72 | M2 | 11 | PINTURA | 702.84
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 15.72 | 702.84
11.8 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 149.53 | M2 | 11 | PINTURA | 387.28
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 149.53 | 387.28
11.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 149.53 | M2 | 11 | PINTURA | 2462.76
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 149.53 | 2462.76
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 12969.06
12.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 631.19
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 631.19
12.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60.79
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 60.79
12.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 | UN | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 166.32
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12 | 166.32
12.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 21
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 21
12.5 | Lampada fluorescentes - 2 lampadas de 20w | 9 | UN | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1024.38
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 9 | 1024.38
12.6 | lampada fluorescentes - 2 lampadas de 40w | 12 | UN | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1655.28
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12 | 1655.28
12.7 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 10 | UN | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1618.1
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 10 | 1618.1
12.8 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 30 | UN | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4983.6
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 30 | 4983.6
12.12 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 3 | UN | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 619.29
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 3 | 619.29
12.13 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 11 | UN | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2189.11
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 11 | 2189.11
13 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 421.16
13.1 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 38.48 | M | 13 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 71.19
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 38.48 | 71.19
13.2 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | UN | 13 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 121.68
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4 | 121.68
13.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 13 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 228.29
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 228.29
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 3917.11
14.9 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 14 | UN | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1778.28
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 14 | 1778.28
14.10 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 5 | UN | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 350.65
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 5 | 350.65
14.12 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 2 | UN | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1788.18
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2 | 1788.18
15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 4170.83
15.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 58.35 | M | 15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS | 3335.29
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 58.35 | 3335.29
15.2 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | 8 | UN | 15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS | 125.04
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 8 | 125.04
15.3 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | 7 | UN | 15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS | 710.5
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 7 | 710.5
16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 21747.36
16.1 | PONTO DE ESGOTO DE PVC 100MM , INCLUSIVE CONEXÕES | 4 | UN | 16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 822.8
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4 | 822.8
16.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 48.2 | M | 16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 2421.57
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 48.2 | 2421.57
16.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 3.4 | M | 16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 132.6
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 3.4 | 132.6
16.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 9.8 | M | 16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 169.74
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 9.8 | 169.74
16.5 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 5 | UN | 16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 52.45
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 5 | 52.45
16.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | 7 | UN | 16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 3754.24
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 7 | 3754.24
16.7 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | 1 | UN | 16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 525.29
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 525.29
16.8 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | 1 | UN | 16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 4391.26
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 4391.26
16.9 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | 1 | UN | 16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 3772.72
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 3772.72
16.10 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | 1 | UN | 16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 5704.69
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 5704.69
17 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 7241.59
17.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 1900.36
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4 | 1900.36
17.2 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | 4 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 125.92
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4 | 125.92
17.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 1431.64
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4 | 1431.64
17.4 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 792.63
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 792.63
17.5 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 800.68
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 800.68
17.6 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 4 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 167.36
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4 | 167.36
17.7 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 4 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 194.84
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4 | 194.84
17.8 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 4 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 241.68
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4 | 241.68
17.9 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | 1 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 54.74
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 54.74
17.11 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | 6 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 720.66
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 6 | 720.66
17.12 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | 1 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 20.12
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 20.12
17.13 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | 2 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 572.28
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2 | 572.28
17.14 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 158.47
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 158.47
17.15 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 1 | UN | 17 | LOUÇAS E METAIS | 60.21
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1 | 60.21
18 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 20846.51
18.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 2 | UN | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 451.4
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2 | 451.4
18.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | 7.7 | M | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 623.08
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 7.7 | 623.08
18.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 5.24 | M3 | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 412.49
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 5.24 | 412.49
18.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 17.48 | M2 | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 99.64
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 17.48 | 99.64
18.5 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | 1.75 | M3 | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 806
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1.75 | 806
18.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 1.09 | M3 | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 33.09
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1.09 | 33.09
18.7 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 43.73 | M2 | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 6430.5
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 43.73 | 6430.5
18.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | 2.62 | M3 | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5224.59
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2.62 | 5224.59
18.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 96.14 | M2 | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 648.95
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 96.14 | 648.94
18.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 96.14 | M2 | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 3320.68
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 96.14 | 3320.68
18.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 96.14 | M2 | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1416.14
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 96.14 | 1416.14
18.12 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 3.6 | M | 18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1379.95
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 3.6 | 1379.95
19 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1347.48
19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 165.3 | M2 | 19 | SERVIÇOS FINAIS | 519.04
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 165.3 | 519.04
19.2 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UN | 19 | SERVIÇOS FINAIS | 411.08
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2 | 411.08
19.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 4 | UN | 19 | SERVIÇOS FINAIS | 76.6
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 4 | 76.6
19.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | 2 | UN | 19 | SERVIÇOS FINAIS | 64.1
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2 | 64.1
19.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 6 | UN | 19 | SERVIÇOS FINAIS | 276.66
[7 empty] | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 6 | 276.66

## cronograma
Visão das Frentes de Obra por Evento
N° do Evento | Título do Evento |  | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
1 | serviços preliminares
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1
2 | Movimentação de terra
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 1
3 | Infraestrutura
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 2
4 | supraestrutura
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 5
5 | PAREDES
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 5
6 | ESQUADRIAS
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 10
7 | COBERTURA
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 6
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 5
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 8
10 | PAVIMENTAÇÃO
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12
11 | PINTURA
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12
13 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 8
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 8
15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 7
16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 8
17 | LOUÇAS E METAIS
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12
18 | SERVIÇOS DIVERSOS
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12
19 | SERVIÇOS FINAIS
|  |  | 1 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | 12
Cronograma Físico-Financeiro
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 3.96% | 12844.02 | 3.96% | 12844.02
2 | 12.04% | 39013.12 | 16.01% | 51857.14
| 0% | 0 | 16.01% | 51857.14
| 0% | 0 | 16.01% | 51857.14
5 | 21.03% | 68124.12 | 37.04% | 119981.26
6 | 4.58% | 14836.38 | 41.61% | 134817.64
7 | 1.29% | 4170.83 | 42.9% | 138988.47
8 | 21.22% | 68753.03 | 64.12% | 207741.5
| 0% | 0 | 64.12% | 207741.5
10 | 9.32% | 30200.91 | 73.45% | 237942.41
| 0% | 0 | 73.45% | 237942.41
12 | 26.55% | 86022.87 | 100% | 323965.28