## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
1227.47 |  |  |  | 1
7 |  |  |  | 6.428 | [7 empty] | DATA:
45 |  |  |  | 7 | [7 empty] | Maio de 2021
Área: | 8637.29 |  |  | 45
Item | Origem Preço |  |  | Descrição | Quant. | Und | Custo sem BDI (R$) | DMT (km) | Preços unitários com BDI (R$) |  |  | Preços totais com BDI (R$)
| Tabela |  | Código | [5 empty] | Material | M. Obra | Total | Material | M. Obra | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (1,20m x 2,40m) | 2.88 | m² | 225 |  | 210.24 | 52.56 | 262.8 | 605.49 | 151.37 | 756.86
1.2 |  | COMPOSIÇÃO | CP1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | und | 8186.74 |  | 7996.15 | 1999.04 | 9995.19 | 7996.15 | 1999.04 | 9995.19
1.3 |  | COMPOSIÇÃO | CP2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 4 | mês | 17456.59 |  | 17050.2 | 4262.55 | 21312.75 | 68200.8 | 17050.2 | 85251
1.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL | 3701.69 | m² | 0.33 |  | 0.32 | 0.08 | 0.4 | 1184.54 | 296.14 | 1480.68
TOTAL DO SUB-ITEM | [10 empty] | 4.657% | 77986.98 | 19496.75 | 97483.73
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO DE GREIDE
2.1.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 626.2279 | m³ | 9.05 |  | 8.84 | 2.21 | 11.05 | 5535.85 | 1383.97 | 6919.82
2.1.2 |  | COMPOSIÇÃO | CP3 | ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2ª CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 234.9497 | m³ | 21.8 |  | 21.3 | 5.32 | 26.62 | 5004.43 | 1249.93 | 6254.36
2.1.3 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5500991 | DESMONTE DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO | 398.5469 | m³ | 102.15 |  | 99.77 | 24.94 | 124.71 | 39763.03 | 9939.76 | 49702.79
2.1.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 1705.6 | m³ | 1.13 |  | 1.1 | 0.28 | 1.38 | 1876.16 | 477.57 | 2353.73
2.1.5 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA | 3566.03 | m³xkm | 0.66 | 4 | 0.65 | 0.16 | 0.81 | 2317.92 | 570.56 | 2888.48
2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS/REFORÇO DO SUBLEITO
2.2.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 1620.26 | m³ | 9.05 |  | 8.84 | 2.21 | 11.05 | 14323.1 | 3580.77 | 17903.87
2.2.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 2106.34 | m³ | 1.13 |  | 1.1 | 0.28 | 1.38 | 2316.97 | 589.78 | 2906.75
2.2.3 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93589 | TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA | 8425.35 | m³xkm | 0.66 | 4 | 0.65 | 0.16 | 0.81 | 5476.48 | 1348.05 | 6824.53
2.2.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 96399 | REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 1620.26 | m³ | 68.01 |  | 66.42 | 16.61 | 83.03 | 107617.67 | 26912.52 | 134530.19
2.2.5 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE DO RACHÃO | 119089.11 | m³xkm | 0.66 | 73.5 | 0.65 | 0.16 | 0.81 | 77407.92 | 19054.26 | 96462.18
2.3 | ATERRO DE GREIDE
2.3.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 94304 | ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA (EMPRESTIMO), INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 1414.3507 | m³ | 29.62 |  | 28.93 | 7.23 | 36.16 | 40917.17 | 10225.75 | 51142.92
2.3.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA "DMT") | 7354.62 | m³xkm | 0.66 | 4 | 0.65 | 0.16 | 0.81 | 4780.5 | 1176.74 | 5957.24
TOTAL DO SUB-ITEM | [10 empty] | 18.34% | 307337.2 | 76509.66 | 383846.86
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100576 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO | 10549.83 | m² | 1.74 |  | 1.7 | 0.42 | 2.12 | 17934.71 | 4430.93 | 22365.64
3.2 |  | COMPOSIÇÃO | CP4 | SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 20CM | 2035.93 | m³ | 70.62 |  | 68.98 | 17.24 | 86.22 | 140438.45 | 35099.43 | 175537.88
3.3 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 96396 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 15CM | 1430.7 | m³ | 98.23 |  | 95.94 | 23.99 | 119.93 | 137261.36 | 34322.49 | 171583.85
3.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS | 254797.31 | m³xkm | 0.66 | 73.5 | 0.65 | 0.16 | 0.81 | 165618.25 | 40767.57 | 206385.82
3.5 |  | COMPOSIÇÃO | CP5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO | 9254.24 | m² | 6.77 |  | 6.62 | 1.65 | 8.27 | 61263.07 | 15269.49 | 76532.56
3.6 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 96402 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | 8637.29 | m² | 2.08 |  | 2.03 | 0.51 | 2.54 | 17533.7 | 4405.02 | 21938.72
3.7 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 102332 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20.000 L | 7701.31 | Tonxkm | 1.34 | 95 | 1.31 | 0.33 | 1.64 | 10088.72 | 2541.43 | 12630.15
3.8 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 95995 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE) - E= 5cm | 431.86 | m³ | 1348.7 |  | 1317.3 | 329.33 | 1646.63 | 568889.18 | 142224.45 | 711113.63
3.9 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE DO CBUQ | 31741.71 | m³ | 0.66 | 73.5 | 0.65 | 0.16 | 0.81 | 20632.11 | 5078.68 | 25710.79
TOTAL DO SUB-ITEM | [10 empty] | 68.01% | 1139659.55 | 284139.49 | 1423799.04
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 1A CATEGORIA | 498.274 | m³ | 9.04 |  | 8.83 | 2.21 | 11.04 | 4399.76 | 1101.18 | 5500.94
4.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA "DMT") | 960.15 | m³xkm | 1.81 | 4 | 1.77 | 0.44 | 2.21 | 1699.47 | 422.46 | 2121.93
4.3 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA | 240.0386 | m³ | 1.13 |  | 1.1 | 0.28 | 1.38 | 264.04 | 67.21 | 331.25
4.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93360 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO | 258.2354 | m³ | 18.78 |  | 18.34 | 4.59 | 22.93 | 4736.04 | 1185.3 | 5921.34
4.5 | DAER | COMPOSIÇÃO | 2671 | REMOÇÃO TUBOS D=0,40m | 19 | m | 26.37 |  | 25.76 | 6.44 | 32.2 | 489.44 | 122.36 | 611.8
4.6 | DAER | COMPOSIÇÃO | 2673 | REMOÇÃO TUBOS D=0,60m | 0 | m | 26.52 |  | 25.9 | 6.48 | 32.38 | 0 | 0 | 0
4.7 | SINAPI | INSUMO | 7761 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400MM PA-2 | 100 | m | 83.02 |  | 77.58 | 19.39 | 96.97 | 7758 | 1939 | 9697
4.8 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 100 | m | 44.9 |  | 43.86 | 10.96 | 54.82 | 4386 | 1096 | 5482
4.9 | SINAPI | INSUMO | 7762 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM PA-2 | 90 | m | 131.88 |  | 123.23 | 30.81 | 154.04 | 11090.7 | 2772.9 | 13863.6
4.10 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 90 | m | 65.05 |  | 63.54 | 15.88 | 79.42 | 5718.6 | 1429.2 | 7147.8
4.11 | SINAPI | INSUMO | 7763 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM - PA2 | 20 | m | 245.88 |  | 229.75 | 57.44 | 287.19 | 4595 | 1148.8 | 5743.8
4.12 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 20 | m | 87.28 |  | 85.25 | 21.31 | 106.56 | 1705 | 426.2 | 2131.2
4.13 | SINAPI | INSUMO | 12572 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM - PA3 | 0 | m | 415.12 |  | 387.89 | 96.97 | 484.86 | 0 | 0 | 0
4.14 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 0 | m | 114.13 |  | 111.47 | 27.87 | 139.34 | 0 | 0 | 0
4.15 | DAER | COMPOSIÇÃO | 2590 | TESTADA BSTC D=0,40m | 18 | und | 149.65 |  | 146.17 | 36.54 | 182.71 | 2631.06 | 657.72 | 3288.78
4.16 | DAER | COMPOSIÇÃO | 2592 | TESTADA BSTC D=0,60m | 14 | und | 244.45 |  | 238.76 | 59.69 | 298.45 | 3342.64 | 835.66 | 4178.3
4.17 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 73856/003 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M | 2 | und | 1872.96 |  | 1829.36 | 457.34 | 2286.7 | 3658.72 | 914.68 | 4573.4
4.18 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 1A CATEGORIA - VALA LATERAL | 1401.272 | m³ | 9.04 |  | 8.83 | 2.21 | 11.04 | 12373.23 | 3096.81 | 15470.04
4.19 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 2A CATEGORIA - VALA LATERAL | 366.28 | m³ | 12.73 |  | 12.43 | 3.11 | 15.54 | 4552.86 | 1139.13 | 5691.99
4.20 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 4805765 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - VALA LATERAL | 196.4 | m³ | 131.05 |  | 128 | 32 | 160 | 25139.2 | 6284.8 | 31424
4.21 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA "DMT") | 10296.41 | m³xkm | 1.81 | 4 | 1.77 | 0.44 | 2.21 | 18224.65 | 4530.42 | 22755.07
4.22 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA | 2574.1 | m³ | 1.13 |  | 1.1 | 0.28 | 1.38 | 2831.51 | 720.75 | 3552.26
TOTAL DO SUB-ITEM | [10 empty] | 7.141% | 119595.92 | 29890.58 | 149486.5
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213401 | SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA | 638.54 | m² | 27.62 |  | 26.98 | 6.74 | 33.72 | 17227.81 | 4303.76 | 21531.57
5.2 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213360 | TACHA BIDIRECIONAL EIXO - CAD 1:4 | 307 | und | 15.9 |  | 15.53 | 3.88 | 19.41 | 4767.71 | 1191.16 | 5958.87
5.3 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213359 | TACHA MONODIRECIONAL BORDO - CAD 1:8 | 306 | und | 14.6 |  | 14.26 | 3.57 | 17.83 | 4363.56 | 1092.42 | 5455.98
5.4 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M | 4 | und | 151.67 |  | 148.14 | 37.03 | 185.17 | 592.56 | 148.12 | 740.68
5.5 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213851 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | 4 | und | 243.7 |  | 238.02 | 59.51 | 297.53 | 952.08 | 238.04 | 1190.12
5.6 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO L=0,60M | 8 | und | 182.51 |  | 178.26 | 44.57 | 222.83 | 713.04 | 178.28 | 891.32
5.7 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA | 8 | und | 305.21 |  | 298.1 | 74.53 | 372.63 | 2384.8 | 596.24 | 2981.04
TOTAL DO SUB-ITEM | [10 empty] | 1.851% | 31001.56 | 7748.02 | 38749.58
TOTAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 100% | 1675581.21 | 417784.5 | 2093365.71
Tabelas de referência utilizadas:
SINAPI 05/2021
SICRO 01/2021
DAER 05/2019 |  |  |  |  | Responsável técnico:
CREA:
BDI APLICADO = |  |  |  | 22.09%
BDI DIFERENCIADO PARA INSUMOS = |  |  |  | 16.8%

## Memoria Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Quant. | Und
1.1 | PLACA DE OBRA (1,20m x 2,40m) | 2.88 | m²
Largura: 1,20m x Altura: 2,40m (Padrão)
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | und
Conforme Composição
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 4 | mês
Conforme cronograma físico-financeiro
1.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL | 3701.69 | m²
1.227,47m Extensão do trecho x 1,50m Largura de limpeza x 2 Lados da pista + 6,43m Extensão do acesso x 1,50m Largura de limpeza x 2 Lados da pista
2.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 626.2279 | m³
Planilha de Volumes
2.1.2 | ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2ª CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 234.9497 | m³
Planilha de Volumes
2.1.3 | DESMONTE DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO | 398.5469 | m³
Planilha de Volumes
2.1.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 1705.6 | m³
642,55m³ Volume de material removido x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria + 171,12m³ Volume de material removido x 1,25 Empolamento material de 2ª categoria + 446,05m³ Volume de material removido x 1,50 Empolamento material de 3ª categoria
2.1.5 | TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA | 3566.03 | m³xkm
234,95m³ Volume de material removido x 1,25 Empolamento material de 2ª categoria + 398,55m³ Volume de material removido x 1,50 Empolamento material de 3ª categoria x 4,00Km DMT Bota-Fora
2.2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 1620.26 | m³
1.227,47m Extensão do Trecho x 2,20m Largura de escavação x 0,30m Profundidade de escavação x 2 lados da pista
2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 2106.34 | m³
1.620,26m³ Volume de escavação x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria
2.2.3 | TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA | 8425.35 | m³xkm
1.620,26m³ Volume de escavação x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria x 4,00Km DMT Bota-Fora
2.2.4 | REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 1620.26 | m³
1.227,47m Extensão do Trecho x 2,20m Largura de escavação x 0,30m Profundidade de escavação x 2 lados da pista
2.2.5 | TRANSPORTE DO RACHÃO | 119089.11 | m³xkm
1.227,47m Extensão do Trecho x 2,30m Largura de escavação x 0,30m Profundidade de escavação x 2 lados da pista x 75,50Km DMT Britagem
2.3.1 | ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA (EMPRESTIMO), INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 1414.3507 | m³
Planilha de Volumes
2.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA "DMT") | 7354.62 | m³xkm
1.414,35m³ Volume de aterro x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria x 4,00Km DMT Jazida
3.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO | 10549.83 | m²
1.227,47m Extensão do trecho x 8,55m Largura de regularização + 6,43m Extensão do acesso x 8,55m Largura de regularização
3.2 | SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 20CM | 2035.93 | m³
1.227,47m Extensão do trecho x 8,25m Largura média de rachão x 0,20m Espessura de rachão + 6,43m Extensão do acesso x 8,25m Largura média de rachão x 0,20m Espessura de rachão
3.3 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 15CM | 1430.7 | m³
1.227,47m Extensão do trecho x 7,73m Largura média de base de brita graduada x 0,15m Espessura de base de brita graduada + 6,43m Extensão do acesso x 7,73m Largura média de base de brita graduada x 0,15m Espessura de base de brita graduada
3.4 | TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS | 254797.31 | m³xkm
2.035,93m³ Volume de Rachão + 1.430,70m³ Volume de Base de brita graduada x 75,50Km DMT Britagem
3.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO | 9254.24 | m²
1.227,47m Extensão do trecho x 7,50m Largura de imprimação + 6,43m Extensão da boca de rua x 7,50m Largura de imprimação
3.6 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | 8637.29 | m²
8.637,29m² Área total de pavimentação
3.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20.000 L | 7701.31 | Tonxkm
(9.254,24m² Imprimação x 1,20L/m² Taxa de aplicação / 1000) + (8.637,29m² Pintura de ligação x 0,60L/m² Taxa de aplicação / 1000) + 431,86m³ CBUQ x 2,50T/m³ Densidade do CBUQ x 6% Teor de CAP x 95,00Km DMT Refinaria
3.8 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE) - E= 5cm | 431.86 | m³
1.227,47m Extensão do trecho x 7,00m Largura de pavimentação x 0,05m Espessura do CBUQ + 6,43m Extensão do acesso x 7,00m Largura de média do acesso x 0,05m Espessura do CBUQ
3.9 | TRANSPORTE DO CBUQ | 31741.71 | m³
431,86m³ Volume de CBUQ x 75,50Km DMT Usina
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 1A CATEGORIA | 498.274 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA "DMT") | 960.15 | m³xkm
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA | 240.0386 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.4 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO | 258.2354 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.5 | REMOÇÃO TUBOS D=0,40m | 19 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.6 | REMOÇÃO TUBOS D=0,60m | 0 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.7 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400MM PA-2 | 100 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.8 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 100 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.9 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM PA-2 | 90 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.10 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 90 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.11 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM - PA2 | 20 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.12 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 20 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.13 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM - PA3 | 0 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.14 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | 0 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.15 | TESTADA BSTC D=0,40m | 18 | und
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.16 | TESTADA BSTC D=0,60m | 14 | und
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.17 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M | 2 | und
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.18 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 1A CATEGORIA - VALA LATERAL | 1401.272 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 2A CATEGORIA - VALA LATERAL | 366.28 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.20 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - VALA LATERAL | 196.4 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem e projeto de drenagem
4.21 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA "DMT") | 10296.41 | m³xkm
1.401,27m³ Volume de material removido x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria + 336,28m³ Volume de material removido x 1,25 Empolamento material de 2ª categoria + 196,40m³ Volume de material removido x 1,50 Empolamento material de 3ª categoria x 4,00Km DMT Bota-Fora
4.22 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA | 2574.1 | m³
1.401,27m³ Volume de material removido x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria + 336,28m³ Volume de material removido x 1,25 Empolamento material de 2ª categoria + 196,40m³ Volume de material removido x 1,50 Empolamento material de 3ª categoria
5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA | 638.54 | m²
Conforme memória de cálculo de sinalização e projeto de sinalização
5.2 | TACHA BIDIRECIONAL EIXO - CAD 1:4 | 307 | und
Conforme memória de cálculo de sinalização e projeto de sinalização
5.3 | TACHA MONODIRECIONAL BORDO - CAD 1:8 | 306 | und
Conforme memória de cálculo de sinalização e projeto de sinalização
5.4 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M | 4 | und
Conforme memória de cálculo de sinalização e projeto de sinalização
5.5 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | 4 | und
Conforme memória de cálculo de sinalização e projeto de sinalização
5.6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO L=0,60M | 8 | und
Conforme memória de cálculo de sinalização e projeto de sinalização
5.7 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA | 8 | und
Conforme memória de cálculo de sinalização e projeto de sinalização

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Valor (R$) | PRAZO EM MESES |  |  |  | ACUMULADO
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 97483.73 | 28523.7394 | 21319.6918 | 21319.6918 | 26320.6071 | 97483.73
|  | % | 29.26% | 21.87% | 21.87% | 27% | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
|  | 383846.86 | 326269.831 | 57577.029 |  |  | 383846.86
|  | % | 85% | 15% |  |  | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO
|  | 1423799.04 |  | 256283.8272 | 1025135.3088 | 142379.904 | 1423799.04
|  | % |  | 18% | 72% | 10% | 100%
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
|  | 149486.5 | 86851.6565 | 50601.1803 |  | 12033.6633 | 149486.5
|  | % | 58.1% | 33.85% |  | 8.05% | 100%
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
|  | 38749.58 |  |  |  | 38749.58 | 38749.58
|  | % |  |  |  | 100% | 100%
TOTAL |  | 2093365.71
TOTAL MENSAL |  |  | 441645.2269 | 385781.7282 | 1046455.0006 | 219483.7544 | 2093365.71
|  |  | 21.1% | 18.43% | 49.99% | 10.48% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 441645.2269 | 827426.9551 | 1873881.9556 | 2093365.71
|  |  | 21.1% | 39.53% | 89.52% | 100%

## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
CP1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - trator esteiras e retroescavadeira | h | 3 | 303.37 | 910.11
2 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - rolo pneumático e rolo liso para asfalto | h | 3 | 303.37 | 910.11
3 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - motoniveladora | h | 3 | 303.37 | 910.11
4 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - rolo corrugado e rolo liso para terraplenagem | h | 3 | 303.37 | 910.11
5 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - escavadeira hidr. | h | 3 | 303.37 | 910.11
6 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - vibroacabadora | h | 3 | 303.37 | 910.11
8 | SICRO | E9509 | Desloc. Equip. médio porte - caminhão espargidor | h | 2.5 | 159.2308 | 398.08
9 | SICRO | E9571 | Desloc. Equip. médio porte - caminhão pipa | h | 2.5 | 196.063 | 490.16
10 | SICRO | E9579 | Desloc. Equip. médio porte - 2 caminhões basculantes 10m³ | h | 5 | 149.6038 | 748.02
11 | SICRO | E9506 | Desloc. Equip. médio porte - 3 caminhões basculantes 6m³ | h | 7.5 | 114.0419 | 855.31
12 | SICRO | E9687 | Desloc. Equip. médio porte - caminhão carroceria | h | 2.5 | 93.8025 | 234.51
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 8186.74
OBS 1: para composição da mobilização e desmobilização dos equipamentos pesados, foi utilizado o item E9018 do Sicro (Cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos com capacidade de 74 t - 324 kW
OBS 2: para composição da mobilização e desmobilização dos equipamentos de pequeno e médio porte, foi utilizado o item do Sicro respectivo de cada equipamento, visto que os mesmos não são transportados. Como estarão em deslocamento para a obra, o valor utilizado foi de CHP.
OBS 3: o tempo de 3 horas por equipamento equivale ao tempo de ida (1:15h) e volta (1:15h) + tempo de carga e descarga do equipamento (0:30h)
CP2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
Equipe Técnica da Obra
1 | SINAPI | 2707 | Engenheiro Pleno (0,5 hora por dia útil) | h | 40 | 105.1 | 4204
2 | SINAPI | 4083 | Encarregado Geral (2,0 hora por dia útil) | h | 160 | 41.88 | 6700.8
3 | SINAPI | 40943 | Técnico em Segurança (0,50 hora por dia útil) | h | 40 | 30.98 | 1239.2
4 | SINAPI | 90781 | Topógrafo | h | 16 | 31.8 | 508.8
5 | SINAPI | 88253 | Auxiliar de Topografia | h | 16 | 13.69 | 219.04
Veículos de serviço
6 | SICRO | E9684 | Camionete pick-up (1,0 hora por dia útil) | h | 40 | 70.561 | 2822.44
7 | SICRO | E9684 | Camionete pick-up (IMPRODUTIVO) | h | 48 | 36.7148 | 1762.31
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 17456.59
CP3 - ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2A CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.021 | 17.11 | 0.36
2 | SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3 | CHP | 0.0168 | 167.66 | 2.82
3 | SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3 | CHI | 0.0042 | 71.8 | 0.3
4 | SINAPI | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO | CHP | 0.0736 | 232.36 | 17.1
5 | SINAPI | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO | CHI | 0.0223 | 54.58 | 1.22
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 21.8
CP4 - SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS | CHP | 0.0045713 | 164.73 | 0.75
2 | SINAPI | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS | CHI | 0.0065782 | 67.11 | 0.44
3 | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA | CHP | 0.01115 | 181.91 | 2.03
4 | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA | CHI | 0 | 68.87 | 0
5 | SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR LISO | CHP | 0.0036793 | 106.6 | 0.39
6 | SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR LISO | CHI | 0.0074702 | 41.64 | 0.31
7 | SINAPI | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS | CHP | 0.0037908 | 164.08 | 0.62
8 | SINAPI | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS | CHI | 0.0073587 | 60.43 | 0.44
9 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.022299 | 17.11 | 0.38
10 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01115 | 44.14 | 0.49
11 | SINAPI | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO | m3 | 0.975 | 51.98 | 50.68
12 | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 | m3 | 0.375 | 55.3 | 20.74
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 77.27
CP5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | h | 0.002 | 6.48 | 0.01
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | h | 0.004 | 3.08 | 0.01 | ANP | ICMS | PIS | COFINS | TOTAL
3 | ANP | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS) | kg | 1.2 | 4.8827 | 5.85 | 4.0137 | 18% | 0.65% | 3% | 21.65%
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (PRODUTIVO) | h | 0.001 | 214.85 | 0.21
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0058 | 17.11 | 0.09
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG (PRODUTIVO) | h | 0.0017 | 140.47 | 0.23
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | h | 0.0041 | 40.88 | 0.16
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (IMPRODUTIVO) | h | 0.0049 | 44.49 | 0.21
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 6.77

## Volumes
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386
QUANTITATIVO DE VOLUMES
Km | Semi-Dist. (m) | Corte total |  | Corte 3ª cat. |  | Corte 2ª cat. |  | Corte 1ª cat. |  | Aterro
|  | Área (m²) | Vol. (m³) | Área (m²) | Vol. (m³) | Área (m²) | Vol. (m³) | Área (m²) | Vol. (m³) | Área (m²) | Vol. (m³)
235 |  | 0.82 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0.41 |  | 0.26
| 1.74 |  | 2.6448 |  | 0 |  | 1.2006 |  | 1.4442 |  | 1.2354
238.48 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0.42 |  | 0.45
| 0.76 |  | 1.0184 |  | 0 |  | 0.31008 |  | 0.70832 |  | 0.5624
240 |  | 0.64 |  | 0 |  | 0.128 |  | 0.512 |  | 0.29
| 9.115 |  | 7.6566 |  | 0 |  | 1.1667 |  | 6.4899 |  | 9.2973
258.23 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.73
| 0.885 |  | 0.29205 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29205 |  | 1.416
260 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.87
| 8.995 |  | 1.1693 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1693 |  | 25.7257
277.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.99
| 1.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0903
280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.08
| 10 |  | 0.1 |  | 0 |  | 0.015 |  | 0.085 |  | 26.9
300 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0.0085 |  | 0.61
| 10 |  | 9.7 |  | 0 |  | 2.895 |  | 6.805 |  | 13.9
320 |  | 0.96 |  | 0 |  | 0.288 |  | 0.672 |  | 0.78
| 10 |  | 16.1 |  | 0 |  | 6.13 |  | 9.97 |  | 25.7
340 |  | 0.65 |  | 0 |  | 0.325 |  | 0.325 |  | 1.79
| 10 |  | 12.3 |  | 0 |  | 4.99 |  | 7.31 |  | 26.4
360 |  | 0.58 |  | 0 |  | 0.174 |  | 0.406 |  | 0.85
| 8.525 |  | 12.7023 |  | 0 |  | 2.647 |  | 10.0552 |  | 11.7645
377.05 |  | 0.91 |  | 0 |  | 0.1365 |  | 0.7735 |  | 0.53
| 1.475 |  | 2.596 |  | 0 |  | 0.20134 |  | 2.3947 |  | 1.5193
380 |  | 0.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0.5
| 6.92 |  | 5.882 |  | 0 |  | 0 |  | 5.882 |  | 13.2864
393.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.42
| 3.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.1948
400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.89
| 5.315 |  | 0.1063 |  | 0 |  | 0.01063 |  | 0.09567 |  | 24.2364
410.63 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.018 |  | 2.67
| 4.685 |  | 0.0937 |  | 0 |  | 0.00937 |  | 0.08433 |  | 26.8919
420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.07
| 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74.4
440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.37
| 4.545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.4958
449.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.76
| 5.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.9675
460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.85
| 1.655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.2305
463.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.54
| 7.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45.2196
477.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.82
| 1.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.879
480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.75
| 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.1
500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86
| 10 |  | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1 |  | 15.7
520 |  | 0.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0.71
| 10 |  | 10.7 |  | 0 |  | 0 |  | 10.7 |  | 19.9
540 |  | 0.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 1.28
| 10 |  | 6.3 |  | 0 |  | 0.14 |  | 6.16 |  | 32.3
560 |  | 0.07 |  | 0 |  | 0.014 |  | 0.056 |  | 1.95
| 10 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.56 |  | 57
580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.75
| 10 |  | 2.8 |  | 0 |  | 0.56 |  | 2.24 |  | 50.6
600 |  | 0.28 |  | 0 |  | 0.056 |  | 0.224 |  | 1.31
| 3.46 |  | 2.0414 |  | 0 |  | 0.19376 |  | 1.8476 |  | 7.6812
606.92 |  | 0.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0.91
| 6.54 |  | 2.0928 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0928 |  | 16.0884
620 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.55
| 9.975 |  | 0.09975 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09975 |  | 27.2317
639.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.18
| 0.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.059
640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.18
| 10 |  | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6 |  | 16
660 |  | 0.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0.42
| 6.495 |  | 15.9128 |  | 4.2672 |  | 6.4008 |  | 5.2447 |  | 2.8578
672.99 |  | 2.19 |  | 0.657 |  | 0.9855 |  | 0.5475 |  | 0.02
| 3.505 |  | 22.2217 |  | 9.5757 |  | 7.8179 |  | 4.8281 |  | 0.0701
680 |  | 4.15 |  | 2.075 |  | 1.245 |  | 0.83 |  | 0
| 10 |  | 127.2 |  | 85.025 |  | 33.875 |  | 8.3 |  | 0
700 |  | 8.57 |  | 6.4275 |  | 2.1425 |  | 0 |  | 0
| 2.51 |  | 44.427 |  | 34.4661 |  | 8.8151 |  | 1.1458 |  | 0
705.02 |  | 9.13 |  | 7.304 |  | 1.3695 |  | 0.4565 |  | 0
| 7.49 |  | 137.3666 |  | 106.4441 |  | 27.5033 |  | 3.4192 |  | 0
720 |  | 9.21 |  | 6.9075 |  | 2.3025 |  | 0 |  | 0
| 10 |  | 144.4 |  | 95.225 |  | 38.715 |  | 10.46 |  | 0
740 |  | 5.23 |  | 2.615 |  | 1.569 |  | 1.046 |  | 0
| 5.705 |  | 36.0556 |  | 16.7841 |  | 11.7494 |  | 7.522 |  | 0.05705
751.41 |  | 1.09 |  | 0.327 |  | 0.4905 |  | 0.2725 |  | 0.01
| 4.295 |  | 4.6816 |  | 1.4045 |  | 2.1067 |  | 1.1704 |  | 4.1232
760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95
| 10 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 10.4
780 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.09
| 8.9 |  | 3.649 |  | 0 |  | 0 |  | 3.649 |  | 2.67
797.8 |  | 0.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0.21
| 1.1 |  | 0.451 |  | 0 |  | 0 |  | 0.451 |  | 0.55
800 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.29
| 10 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 17.7
820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.48
| 10 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0.135 |  | 0.765 |  | 23.5
840 |  | 0.09 |  | 0 |  | 0.0135 |  | 0.0765 |  | 0.87
| 0.905 |  | 0.181 |  | 0 |  | 0.037105 |  | 0.14389 |  | 1.5204
841.81 |  | 0.11 |  | 0 |  | 0.0275 |  | 0.0825 |  | 0.81
| 4.92 |  | 1.722 |  | 0 |  | 0.48954 |  | 1.2325 |  | 4.0836
851.65 |  | 0.24 |  | 0 |  | 0.072 |  | 0.168 |  | 0.02
| 4.175 |  | 7.0975 |  | 0 |  | 1.8245 |  | 5.273 |  | 0.0835
860 |  | 1.46 |  | 0 |  | 0.365 |  | 1.095 |  | 0
| 0.74 |  | 1.9166 |  | 0 |  | 0.39553 |  | 1.5211 |  | 0
861.48 |  | 1.13 |  | 0 |  | 0.1695 |  | 0.9605 |  | 0
| 9.26 |  | 10.649 |  | 0 |  | 1.5696 |  | 9.0794 |  | 9.9082
880 |  | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 1.07
| 10 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 56
900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.53
| 10 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 65.5
920 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 2.02
| 4.19 |  | 6.6621 |  | 0 |  | 0 |  | 6.6621 |  | 13.7013
928.38 |  | 1.29 |  | 0 |  | 0 |  | 1.29 |  | 1.25
| 5.81 |  | 17.1976 |  | 0 |  | 0.97027 |  | 16.2273 |  | 14.0021
940 |  | 1.67 |  | 0 |  | 0.167 |  | 1.503 |  | 1.16
| 10 |  | 25.7 |  | 0 |  | 3.02 |  | 22.68 |  | 25.1
960 |  | 0.9 |  | 0 |  | 0.135 |  | 0.765 |  | 1.35
| 6.485 |  | 18.4174 |  | 0 |  | 4.6497 |  | 13.7677 |  | 16.2773
972.97 |  | 1.94 |  | 0 |  | 0.582 |  | 1.358 |  | 1.16
| 3.515 |  | 16.1338 |  | 0 |  | 6.2374 |  | 9.8965 |  | 6.9948
980 |  | 2.65 |  | 0 |  | 1.1925 |  | 1.4575 |  | 0.83
| 10 |  | 49 |  | 0 |  | 18.675 |  | 30.325 |  | 12.4
1000 |  | 2.25 |  | 0 |  | 0.675 |  | 1.575 |  | 0.41
| 8.78 |  | 25.8132 |  | 0 |  | 6.8352 |  | 18.978 |  | 17.121
1017.56 |  | 0.69 |  | 0 |  | 0.1035 |  | 0.5865 |  | 1.54
| 1.22 |  | 1.5128 |  | 0 |  | 0.19337 |  | 1.3194 |  | 3.5868
1020 |  | 0.55 |  | 0 |  | 0.055 |  | 0.495 |  | 1.4
| 10 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0.55 |  | 4.95 |  | 38.4
1040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.44
| 10 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 47.8
1060 |  | 0.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 2.34
| 10 |  | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3 |  | 35.3
1080 |  | 0.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 1.19
| 3.97 |  | 5.3992 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3992 |  | 8.0591
1087.94 |  | 0.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0.84
| 6.03 |  | 11.3364 |  | 0 |  | 0 |  | 11.3364 |  | 5.7285
1100 |  | 1.09 |  | 0 |  | 0 |  | 1.09 |  | 0.11
| 10 |  | 18.2 |  | 0 |  | 0 |  | 18.2 |  | 7.1
1120 |  | 0.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0.6
| 7.755 |  | 7.755 |  | 0.62816 |  | 0.62816 |  | 6.4987 |  | 6.5142
1135.51 |  | 0.27 |  | 0.081 |  | 0.081 |  | 0.108 |  | 0.24
| 2.245 |  | 2.7389 |  | 1.4615 |  | 0.92831 |  | 0.3491 |  | 0.5388
1140 |  | 0.95 |  | 0.57 |  | 0.3325 |  | 0.0475 |  | 0
| 10 |  | 27 |  | 18.825 |  | 7.7 |  | 0.475 |  | 0
1160 |  | 1.75 |  | 1.3125 |  | 0.4375 |  | 0 |  | 0
| 10 |  | 28.6 |  | 19.785 |  | 8.26 |  | 0.555 |  | 3.7
1180 |  | 1.11 |  | 0.666 |  | 0.3885 |  | 0.0555 |  | 0.37
| 1.54 |  | 3.5728 |  | 1.5847 |  | 1.1573 |  | 0.83083 |  | 1.1858
1183.08 |  | 1.21 |  | 0.363 |  | 0.363 |  | 0.484 |  | 0.4
| 8.46 |  | 15.0588 |  | 3.071 |  | 3.071 |  | 8.9168 |  | 8.883
1200 |  | 0.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0.65
| 10 |  | 10.3 |  | 0 |  | 0 |  | 10.3 |  | 27.1
1220 |  | 0.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 2.06
| 10 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 35.7
1240 |  | 0.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 1.51
| 10 |  | 10.7 |  | 0 |  | 0 |  | 10.7 |  | 20.8
1260 |  | 0.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  | 0.57
| 10 |  | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 26.1 |  | 14.9
1280 |  | 1.78 |  | 0 |  | 0 |  | 1.78 |  | 0.92
| 10 |  | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 41.5 |  | 15.7
1300 |  | 2.37 |  | 0 |  | 0 |  | 2.37 |  | 0.65
| 10 |  | 44.7 |  | 0 |  | 2.1 |  | 42.6 |  | 22.8
1320 |  | 2.1 |  | 0 |  | 0.21 |  | 1.89 |  | 1.63
| 10 |  | 29.7 |  | 0 |  | 4.275 |  | 25.425 |  | 28.5
1340 |  | 0.87 |  | 0 |  | 0.2175 |  | 0.6525 |  | 1.22
| 10 |  | 16.1 |  | 0 |  | 2.915 |  | 13.185 |  | 17.2
1360 |  | 0.74 |  | 0 |  | 0.074 |  | 0.666 |  | 0.5
| 10 |  | 30.8 |  | 0 |  | 0.74 |  | 30.06 |  | 5.1
1380 |  | 2.34 |  | 0 |  | 0 |  | 2.34 |  | 0.01
| 10 |  | 37.3 |  | 0 |  | 0 |  | 37.3 |  | 0.4
1400 |  | 1.39 |  | 0 |  | 0 |  | 1.39 |  | 0.03
| 10 |  | 15.9 |  | 0 |  | 0 |  | 15.9 |  | 5.3
1420 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.5
| 10 |  | 6.1 |  | 0 |  | 0 |  | 6.1 |  | 9.9
1440 |  | 0.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0.49
| 10 |  | 17.1 |  | 0 |  | 0 |  | 17.1 |  | 9.4
1460 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0.45
| 1.235 |  | 3.0998 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0998 |  | 1.1609
1462.47 |  | 1.21 |  | 0 |  | 0 |  | 1.21 |  | 0.49
Total |  | Corte total (m³) | 1259.7246 | Corte 3ª cat. (m³) | 398.5469 | Corte 2ª cat. (m³) | 234.9497 | Corte 1ª cat. (m³) | 626.2279 | Aterro (m³) | 1414.3507
|  |  |  | 31.64% |  | 18.65% |  | 49.71%

## Larguras
Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386
Informações Projeto
Larguras
Pista | 7 | Células editaveis
Lado direito | 3.5
Lado esquerdo | 3.5
Folga Base | 0.5
Lado direito | 0.25
Lado esquerdo | 0.25
Folga Terraplenagem | 2
Lado direito | 1
Lado esquerdo | 1
Calçada | 0
Lado direito | 0
Lado esquerdo | 0
Espessuras
Brita | 0.03
Rachão | 0.2
Base | 0.15
CBUQ | 0.05
Larguras
Terraplenagem | 10.55
Lado direito | 5.275
Lado esquerdo | 5.275
Regularização | 8.55
Rachão | 8.25
Brita | 7.95
Base | 7.73
Imprimação | 7.5
Pintura Ligação | 7
CBUQ | 7

## Drenagem
Estaca: | Lado: | Existentes |  | Novos |  | Dispositivos |  |  |  | Tubos existentes (mm) | Total (m) | Quantidade | DIMENSÕES ESCAVAÇÃO DOS TUBOS
|  | Diâmetro (mm) | Comprimento Existente (m) | Diâmetro Novo (mm) | Comprimento Novo (m) | Dispositivo Entrada |  | Dispositivo Saída |  | 200 | 0 | 0 | Diâmetro(mm) | Largura(m) | Altura(m) | Área (m²) | Área Nominal Tubo (m²)
[6 empty] | Quant. | Tipo | Quant. | Tipo | 300 | 0 | 0 | 400 | 1.42 | 1.32 | 1.8744 | 0.12566
785 | TRAVESSIA | 1000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ALA | 0 | ALA | 400 | 30 | 3 | 600 | 1.66 | 1.61 | 2.6726 | 0.28274
950 | TRAVESSIA | 1000 | 22 | 0 | 0 | 0 | ALA | 0 | ALA | 500 | 0 | 0 | 800 | 1.9 | 1.85 | 3.515 | 0.50265
950 | TRAVESSIA | 1000 | 22 | 0 | 0 | 0 | ALA | 0 | ALA | 600 | 0 | 0 | 1000 | 2.14 | 2.09 | 4.4726 | 0.7854
1330 | TRAVESSIA | 400 | 19 | 800 | 20 | 1 | ALA | 1 | ALA | 800 | 0 | 0 | 1200 | 2.36 | 2.31 | 5.4516 | 1.131
[10 empty] | 1000 | 64 | 3
[10 empty] | 1200 | 0 | 0 | Tipo | Início | Fim | Lado | Extensão | Largura | Profundidade
[10 empty] | TOTAL | 94 | 6 | VALA LATERAL | 235 | 1462.47 | LD/LE | 1227.47 | 1 | 0.8
[14 empty] | Volume |  | 1ª Cat. | 2ª Cat | 3ª Cat | TOTAL
[16 empty] | 1401.272 | 366.28 | 196.4 | 1963.952
TUBOS DE ACESSOS | [9 empty] | BOCAS PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR
362 | DIREITO | 0 | 0 | 400 | 20 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA | Diâmetro (mm) | Quantidade
426 | ESQUERDO | 400 | 7 | 400 | 0 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA | 800 | 2
430 | DIREITO | 400 | 4 | 400 | 0 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA | 1000 | 0
622 | ESQUERDO | 0 | 0 | 600 | 10 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA | 1200 | 0
695 | ESQUERDO | 0 | 0 | 600 | 20 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA | TOTAL | 2
765 | DIREITO | 0 | 0 | 600 | 11 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA
782 | ESQUERDO | 0 | 0 | 600 | 19 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA | TESTADAS PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR
860 | DIREITO | 0 | 0 | 600 | 8 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA | Diâmetro (mm) | Quantidade
910 | ESQUERDO | 0 | 0 | 400 | 10 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA | 400 | 18
940 | DIREITO | 0 | 0 | 600 | 12 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA | 600 | 14
955 | DIREITO | 0 | 0 | 600 | 10 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA | TOTAL | 32
1210 | DIREITO | 0 | 0 | 400 | 19 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA
1230 | DIREITO | 0 | 0 | 400 | 18 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA
1265 | DIREITO | 0 | 0 | 400 | 11 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA
1285 | DIREITO | 0 | 0 | 400 | 11 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA
1310 | DIREITO | 0 | 0 | 400 | 11 | 1 | TESTADA | 1 | TESTADA
DIREITO

## Sinalização
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386
SINALIZAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MECÂNIZADA (Detalhamento Eixo) |  |  |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MECANIZADA
1. SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO | [8 empty] | Estaca |  | Tipo | Lado | Tot. (m²): | 1227.47
[9 empty] | Início | Final
SINAL | CÓDIGO | SERVIÇOS | SUPORTES | PLACAS | DIÂMETRO (cm) | LADO 1 (cm) | LADO 2 (cm) | ÁREA (m²) | 235 | 1200 | Continua | Direito | 115.8 | PINTURA MECÂNIZADA:
| R-1 | Parada obrigatória | 0 | 0 | - | 25 | 25 | 0 | 235 | 1260 | Continua | Esquerdo | 123 |  | Qtd.: | Largura (m): | Total (m²):
| R-2 | Dê a preferência | 0 | 0 | - | 80 | 68.8 | 0 | 1200 | 1260 | Tracejada 1:2 | Direito | 7.2 | Eixo | Var. | 0.12 | 270.3
| R-3 | Sentido proibido | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1260 | 1462.47 | Tracejada 1:2 | Meio | 24.3 | Bordo | 2 | 0.15 | 368.24
| R-4a | Proibido virar a esquerda | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | TOTAL |  |  |  | 270.3
| R-4b | Proibido virar a direita | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | [5 empty] | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ESPECIAL
| R-7 | Proibido Ultrapassar | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | [5 empty] | FAIXA DE PEDESTRES:
| R-19 | Velocidade máxima permitida (40km/h) | 4 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1.44 | [5 empty] | Qtd.: | Larg. (m): | Comp. (m): | Área (m²)
2. SINAIS DE ADVERTÊNCIA | [13 empty] | 0 | 4 | 7 | 0
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS | SUPORTES | PLACAS | DIÂMETRO (cm) | LADO 1 (cm) | LADO 2 (cm) | ÁREA (m²) | [5 empty] | FAIXA DE RETENÇÃO:
| A-1a | Curva acentuada a esquerda | 1 | 1 | - | 60 | 60 | 0.36 | [5 empty] | Qtd.: | Larg. (m): | Comp. (m): | Área (m²)
| A-1b | Curva acentuada a direita | 1 | 1 | - | 60 | 60 | 0.36 | [5 empty] | 0 | 0.4 | 4 | 0
| A-2a | Curva a esquerda | 1 | 1 | - | 60 | 60 | 0.36 | [5 empty] | LOMBADAS:
| A-2b | Curva a direita | 1 | 1 | - | 60 | 60 | 0.36 | [5 empty] | Qtd.: | Larg. (m): | Comp. (m): | Área (m²)
| A-3a | Pista sinuosa à esquerda | 1 | 1 | - | 60 | 60 | 0.36 | [5 empty] | 0 | 3.6 | 7 | 0
| A-3b | Pista sinuosa à direita | 1 | 1 | - | 60 | 60 | 0.36 | [5 empty] | TOTAL (m²) |  |  | 0
| A-4a | Curva acentuada em "S" à esquerda | 0 | 0 | - | 60 | 60 | 0
| A-4b | Curva acentuada em "S" à direita | 0 | 0 | - | 60 | 60 | 0 | [5 empty] | TACHAS:
| A-5a | Curva em "S" à esquerda | 2 | 2 | - | 60 | 60 | 0.72 | [5 empty] | Quantidade: | Qtd.: | Cadencia: | Total:
| A-5b | Curva em "S" à direita | 0 | 0 | - | 60 | 60 | 0 | [5 empty] | Eixo | 1 | 4 | 307
| A-18 | Saliência ou Lombada | 0 | 0 | - | 60 | 60 | 0 | [5 empty] | Bordo | 2 | 8 | 306
| A-19 | Depessão | 0 | 0 | - | 60 | 60 | 0 | [5 empty] | TOTAL (m²) |  |  | 613
| A-6 | Cruzamento de vias | 0 | 0 | - | 60 | 60 | 0
| A-32a | Trânsito de pedestres | 0 | 0 | - | 60 | 60 | 0
| A-32b | Passagem sinalizada de pedestres | 0 | 0 | - | 60 | 60 | 0
| A-7a | Via lateral a esquerda | 0 | 0 | - | 60 | 60 | 0
| A-7b | Via lateral a direita | 0 | 0 | - | 60 | 60 | 0
3.OUTRAS
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS | SUPORTES | PLACAS | DIÂMETRO (cm) | LADO 1 (cm) | LADO 2 (cm) | ÁREA (m²)
| - | Placa Logradouro (RUA) | 0 | 0 | - | 45 | 25 | 0
| - | Delineadores de pontilhão | 0 | 0 | - | 50 | 60 | 0
| - | Placa de Indicação | 0 | 0 | - | 200 | 100 | 0
| I-23 | Ponto de Parada | 0 | 0 | - | 40 | 60 | 0
| A-18 | Lombada | 0 | 0 | - | 40 | 60 | 0
Suportes (und.) |  |  | 12 | Placas (m²) |  |  |  | 4.32

## BDI Composição (hidden)
NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA ABA
PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO E IMPRIMA A ABA "DECLARAÇÃO"
|  |  |  | digite o nome do Município |  | Prefeitura Municipal de | Empresa
Tomador/Empresa: |  |  | Prefeitura Municipal de | Fontoura Xavier | Prefeitura Municipal de
Município: |  |  | Fontoura Xavier
Nº contrato:
Objeto: |  |  | Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386
Encargos : |  |  | sem desoneração
Data: |  |  | SINAPI 05/2021
Nome orçamentista: | [13 empty] | Prefeitura Municipal de | sem desoneração | CREA nº | empreitada por preço global | valor da mão de obra | 1 - Construção de Edifícios
CREA nº | [5 empty] | CREA nº | CAU nº | [6 empty] | Empresa | desonerados | CAU n° | empreitada por preço unitário | valor total da obra | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Nome do prefeito | [18 empty] | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
CPF do prefeito | [18 empty] | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Regime de execução: |  |  | empreitada por preço unitário |  | empreitada por preço global | empreitada por preço unitário |  |  |  | sem desoneração | desonerados
Alíquota ISSQN: |  |  | 2.5 | % | 2 | 5
Base de cálculo ISSQN: |  |  | valor da mão de obra | [6 empty] | valor total da obra | valor da mão de obra
% de Mão de Obra (em relação ao valor total da obra): |  |  | 20 | %
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
SELECIONE O TIPO DE OBRA: |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
Itens |  |  |  |  | Adotado | MÍN | MÁX |  |  |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  |  |  | 4.67 | 3.8 | 4.67 | 2a | 0 | 10000 | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.74 | 0.32 | 0.74 | 2b | 0 | 10000 | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  |  |  | 0.97 | 0.5 | 0.97 | 2c | 0 | 10000 | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  |  |  | 1.21 | 1.02 | 1.21 | 2d | 0 | 10000 | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  |  |  | 8.69 | 6.64 | 8.69 | 2e | 0 | 10000 | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  |  |  | 4.15 | conf. Legislação | [5 empty] | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | 10000
|  | COFINS |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 10000
|  | ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) |  |  | 0.5
|  | CPRB (p/ desonerado) |  |  | 0
I | IMPOSTOS (Desonerado) |  |  |  | 4.15 | [6 empty] | 2b | 0.32 | 0.74
[12 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [11 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1 | [6 empty] | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) | [9 empty] | 3a | 3.43 | 6.71
[12 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante | [5 empty] | MÍN | MÁX |  |  |  |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Sem Desoneração: |  |  |  |  | 22.09 | 19.6 | 24.23 | 2F |  |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
BDI Desonerado: |  |  |  |  | 22.09 |  |  | 0 |  |  |  | 3e | 6.74 | 9.4
IMPORTANTE: Se o percentual total do BDI exceder o máximo previsto pelo Acórdão 2622/20013, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos previstos para cada item.
* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula. | [11 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica. Não é obrigatório o uso desta planilha. | [11 empty] | 4c | 1 | 1.97
[12 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
[12 empty] | 4e | 8 | 9.51
[12 empty] | 5a | 4 | 7.85
[12 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[12 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
[12 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
[12 empty] | 5e | 7.14 | 10.43
[12 empty] | 6a | 1.5 | 4.49
[12 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[12 empty] | 6c | 0.56 | 0.89
[12 empty] | 6d | 0.85 | 1.11
[12 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[12 empty] | 1f | 20.34 | 25
[12 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[12 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[12 empty] | 4f | 24 | 27.86
[12 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[12 empty] | 6f | 11.1 | 16.8

## BDI Composição - declaração
Declaração
A Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto ''Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386'', CT nº , foi adotado percentual de BDI de 22,09 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2,5%, a incidir sobre o valor da mão de obra.
Para a obra em questão é considerada a relação de 20% é mão de obra e 80% é material.
O regime de execução da obra será empreitada por preço unitário.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.
Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)
TIPO DE OBRA: |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
Itens |  |  | Adotado
AC | ADM CENTRAL |  | 4.67
S+G | SEGURO E GARANTIA |  | 0.74
R | RISCO |  | 0.97
DF | DESP. FINANCEIRAS |  | 1.21
L | LUCRO |  | 8.69
I | IMPOSTOS |  | 4.15
|  | PIS | 0.65
|  | COFINS | 3
|  | ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) | 0.5
|  | CPRB | 0
Fórmula do BDI Com Desoneração
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1
(1 - I)
BDI Resultante |  |  |  | De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.
BDI Resultante |  |  | 22.09
Fontoura Xavier, SINAPI 05/2021
Responsável técnico: Augusto Ross
Crea nº: RS236486
Prefeito Municipal: Luiz Armando Taffarel
CPF: 209.484.410-20

## BDI Insumos (hidden)
NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA ABA
PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO E IMPRIMA A ABA "DECLARAÇÃO"
|  |  |  | digite o nome do Município |  | Prefeitura Municipal de | Empresa
Tomador/Empresa: |  |  | Prefeitura Municipal de | Fontoura Xavier | Prefeitura Municipal de
Município: |  |  | Fontoura Xavier
Nº contrato:
Objeto: |  |  | Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386
Encargos : |  |  | sem desoneração
Data: |  |  | SINAPI 05/2021
Nome orçamentista: | [13 empty] | Prefeitura Municipal de | sem desoneração | CREA nº | empreitada por preço global | valor da mão de obra | 1 - Construção de Edifícios
CREA nº | [5 empty] | CREA nº | CAU nº | [6 empty] | Empresa | desonerados | CAU n° | empreitada por preço unitário | valor total da obra | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Nome do prefeito | [18 empty] | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
CPF do prefeito | [18 empty] | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Regime de execução: |  |  | empreitada por preço unitário |  | empreitada por preço global | empreitada por preço unitário |  |  |  | sem desoneração | desonerados
Alíquota ISSQN: |  |  | 2.5 | % | 2 | 5
Base de cálculo ISSQN: |  |  | valor da mão de obra | [6 empty] | valor total da obra | valor da mão de obra
% de Mão de Obra (em relação ao valor total da obra): |  |  | 0 | %
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
SELECIONE O TIPO DE OBRA: |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Itens |  |  |  |  | Adotado | MÍN | MÁX |  |  |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  |  |  | 3.45 | 1.5 | 4.49 | 6a | 0 | 10000 | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.48 | 0.3 | 0.82 | 6b | 0 | 10000 | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  |  |  | 0.85 | 0.56 | 0.89 | 6c | 0 | 10000 | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  |  |  | 1.11 | 0.85 | 1.11 | 6d | 0 | 10000 | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  |  |  | 6.22 | 3.5 | 6.22 | 6e | 0 | 10000 | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  |  |  | 3.65 | conf. Legislação | [5 empty] | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | 10000
|  | COFINS |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 10000
|  | ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) |  |  | 0
|  | CPRB (p/ desonerado) |  |  | 0
I | IMPOSTOS (Desonerado) |  |  |  | 3.65 | [6 empty] | 2b | 0.32 | 0.74
[12 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [11 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1 | [6 empty] | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) | [9 empty] | 3a | 3.43 | 6.71
[12 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante | [5 empty] | MÍN | MÁX |  |  |  |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Sem Desoneração: |  |  |  |  | 16.8 | 11.1 | 16.8 | 6F |  |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
BDI Desonerado: |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 0 |  |  |  | 3e | 6.74 | 9.4
IMPORTANTE: Se o percentual total do BDI exceder o máximo previsto pelo Acórdão 2622/20013, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos previstos para cada item.
* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula. | [11 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica. Não é obrigatório o uso desta planilha. | [11 empty] | 4c | 1 | 1.97
[12 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
[12 empty] | 4e | 8 | 9.51
[12 empty] | 5a | 4 | 7.85
[12 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[12 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
[12 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
[12 empty] | 5e | 7.14 | 10.43
[12 empty] | 6a | 1.5 | 4.49
[12 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[12 empty] | 6c | 0.56 | 0.89
[12 empty] | 6d | 0.85 | 1.11
[12 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[12 empty] | 1f | 20.34 | 25
[12 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[12 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[12 empty] | 4f | 24 | 27.86
[12 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[12 empty] | 6f | 11.1 | 16.8

## BDI Insumos - declaração
Declaração
A Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto ''Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386'', CT nº , foi adotado percentual de BDI de 16,8 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2,5%, a incidir sobre o valor da mão de obra.
Para a obra em questão é considerada a relação de 0% é mão de obra e 100% é material.
O regime de execução da obra será empreitada por preço unitário.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.
Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)
TIPO DE OBRA: |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Itens |  |  | Adotado
AC | ADM CENTRAL |  | 3.45
S+G | SEGURO E GARANTIA |  | 0.48
R | RISCO |  | 0.85
DF | DESP. FINANCEIRAS |  | 1.11
L | LUCRO |  | 6.22
I | IMPOSTOS |  | 3.65
|  | PIS | 0.65
|  | COFINS | 3
|  | ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) | 0
|  | CPRB | 0
Fórmula do BDI Sem Desoneração
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1
(1 - I)
BDI Resultante |  |  |  | De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.
BDI Resultante |  |  | 16.8
Fontoura Xavier, SINAPI 05/2021
Responsável Técnico: Augusto Ross
CREA nº: RS236486
Prefeito Municipal: Luiz Armando Taffarel
CPF nº: 209.484.410-20

## Encargos socias
, | PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Ligação à BR-386
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS