## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
235 |  |  |  | 1
10 |  |  |  | 9 | [7 empty] | DATA:
90 |  |  |  | 10 | [7 empty] | Junho de 2022
Área: | 2440 |  |  | 90
Item | Origem Preço |  |  | Descrição | Quant. | Und | Custo sem BDI (R$) | DMT (km) | Preços unitários com BDI (R$) |  |  | Preços totais com BDI (R$)
| Tabela |  | Código | [5 empty] | Material | M. Obra | Total | Material | M. Obra | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (1,20m x 2,40m) | 2.88 | m² | 430 |  | 387.41 | 103.05 | 490.46 | 1115.74 | 296.78 | 1412.52
1.2 |  | COMPOSIÇÃO | CP1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | und | 8134.51 |  | 7328.87 | 1949.35 | 9278.22 | 7328.87 | 1949.35 | 9278.22
1.3 |  | COMPOSIÇÃO | CP2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 3 | mês | 7141.96 |  | 6434.62 | 1711.5 | 8146.12 | 19303.86 | 5134.5 | 24438.36
1.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL | 732 | m² | 0.39 |  | 0.35 | 0.09 | 0.44 | 256.2 | 65.88 | 322.08
TOTAL DO SUB-ITEM | [10 empty] | 4.94% | 28004.67 | 7446.51 | 35451.18
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO DE GREIDE
2.1.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 989.3675 | m³ | 9 |  | 8.11 | 2.16 | 10.27 | 8023.77 | 2137.03 | 10160.8
2.1.2 |  | COMPOSIÇÃO | CP3 | ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2ª CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 132.5206 | m³ | 31.2 |  | 28.11 | 7.48 | 35.59 | 3725.15 | 991.26 | 4716.41
2.1.3 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5500991 | DESMONTE DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO | 67.51 | m³ | 100 |  | 90.1 | 23.96 | 114.06 | 6082.65 | 1617.54 | 7700.19
2.1.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 1553.09 | m³ | 1 |  | 0.9 | 0.24 | 1.14 | 1397.78 | 372.74 | 1770.52
2.1.5 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA | 6212.37 | m³xkm | 0.65 | 4 | 0.59 | 0.16 | 0.75 | 3665.3 | 993.98 | 4659.28
2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS/REFORÇO DO SUBLEITO
2.2.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 211.5 | m³ | 9 |  | 8.11 | 2.16 | 10.27 | 1715.27 | 456.84 | 2172.11
2.2.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 274.95 | m³ | 1 |  | 0.9 | 0.24 | 1.14 | 247.46 | 65.98 | 313.44
2.2.3 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA | 1099.8 | m³xkm | 0.65 | 4 | 0.59 | 0.16 | 0.75 | 648.88 | 175.97 | 824.85
2.2.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 96399 | REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 211.5 | m³ | 60.01 |  | 54.07 | 14.38 | 68.45 | 11435.81 | 3041.37 | 14477.18
2.2.5 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE DO RACHÃO | 14805 | m³xkm | 0.65 | 70 | 0.59 | 0.16 | 0.75 | 8734.95 | 2368.8 | 11103.75
2.3 | ATERRO DE GREIDE
2.3.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 94304 | ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA (EMPRESTIMO), INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 807.0243 | m³ | 25 |  | 22.52 | 5.99 | 28.51 | 18174.19 | 4834.07 | 23008.26
2.3.2 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA "DMT") | 4196.53 | m³xkm | 0.65 | 4 | 0.59 | 0.16 | 0.75 | 2475.95 | 671.45 | 3147.4
TOTAL DO SUB-ITEM | [10 empty] | 11.71% | 66327.16 | 17727.03 | 84054.19
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100576 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO | 2757.2 | m² | 2.3 |  | 2.07 | 0.55 | 2.62 | 5707.4 | 1516.46 | 7223.86
3.2 |  | COMPOSIÇÃO | CP4 | SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 15CM | 405.53 | m³ | 87.83 |  | 79.13 | 21.05 | 100.18 | 32089.59 | 8536.41 | 40626
3.3 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 96396 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 15CM | 389.06 | m³ | 112.9 |  | 101.72 | 27.06 | 128.78 | 39575.18 | 10527.97 | 50103.15
3.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS | 55621.3 | m³xkm | 0.96 | 70 | 0.86 | 0.23 | 1.09 | 47834.32 | 12792.9 | 60627.22
3.5 | DAER | COMPOSIÇÃO | 10330 | IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM EMULSAO CM-30 | 2537.6 | m² | 5.47 |  | 4.93 | 1.31 | 6.24 | 12510.37 | 3324.25 | 15834.62
3.6 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 96402 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | 2440 | m² | 2.34 |  | 2.11 | 0.56 | 2.67 | 5148.4 | 1366.4 | 6514.8
3.7 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 102332 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20.000 L | 1596.64 | Tonxkm | 1.36 | 70 | 1.23 | 0.33 | 1.56 | 1963.87 | 526.89 | 2490.76
3.8 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 95995 | (USINAGEM DE CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE) - E= 5cm | 122 | m³ | 1777.26 |  | 1601.24 | 425.9 | 2027.14 | 195351.28 | 51959.8 | 247311.08
3.9 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE DO CBUQ | 8540 | m³ | 0.96 | 70 | 0.86 | 0.23 | 1.09 | 7344.4 | 1964.2 | 9308.6
TOTAL DO SUB-ITEM | [10 empty] | 61.32% | 347524.81 | 92515.28 | 440040.09
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 1ª CATEGORIA | 344.106 | m³ | 11.82 |  | 10.65 | 2.83 | 13.48 | 3664.73 | 973.82 | 4638.55
4.2 |  | COMPOSIÇÃO | CP3 | ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2ª CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 172.053 | m³ | 31.2 |  | 28.11 | 7.48 | 35.59 | 4836.41 | 1286.96 | 6123.37
4.3 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 4805765 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | 57.351 | m³ | 177.68 |  | 160.08 | 42.58 | 202.66 | 9180.75 | 2442 | 11622.75
4.4 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA | 972.16 | m³xkm | 0.96 | 4 | 0.86 | 0.23 | 1.09 | 836.06 | 223.59 | 1059.65
4.5 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 243.04 | m³ | 1.47 |  | 1.32 | 0.35 | 1.67 | 320.81 | 85.07 | 405.88
4.6 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93360 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO | 393.48 | m³ | 23.66 |  | 21.32 | 5.67 | 26.99 | 8388.99 | 2231.04 | 10620.03
4.7 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM BRITA | 27.88 | m³ | 210.14 |  | 189.33 | 50.36 | 239.69 | 5278.52 | 1404.04 | 6682.56
4.8 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93590 | TRANSPORTE DA BRITA | 2104.94 | m³ | 0.96 | 70 | 0.86 | 0.23 | 1.09 | 1810.25 | 484.13 | 2294.38
4.9 | SINAPI | INSUMO | 7785 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS | 58 | m | 59.67 |  | 53.76 | 14.3 | 68.06 | 3118.08 | 829.4 | 3947.48
4.10 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM | 58 | m | 54.35 |  | 48.97 | 13.02 | 61.99 | 2840.26 | 755.16 | 3595.42
4.11 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 1600404 | REMOÇÃO TUBOS D=0,40m | 127 | m | 9.26 |  | 8.34 | 2.22 | 10.56 | 1059.18 | 281.94 | 1341.12
4.12 | SINAPI | INSUMO | 7793 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS | 348 | m | 99.95 |  | 90.05 | 23.95 | 114 | 31337.4 | 8334.6 | 39672
4.13 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM | 348 | m | 78.72 |  | 70.92 | 18.86 | 89.78 | 24680.16 | 6563.28 | 31243.44
4.14 | SINAPI | COMPOSIÇÃO | 102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M | 2 | und | 2285.64 |  | 2059.27 | 547.73 | 2607 | 4118.54 | 1095.46 | 5214
4.15 |  | COMPOSIÇÃO | CP5 | CAIXA COLETORA 0,80x0,80x1,50M INTERNA, ALVENARIA COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO | 15 | und | 1297.49 |  | 1168.99 | 310.93 | 1479.92 | 17534.85 | 4663.95 | 22198.8
| SINAPI | INSUMO | 7763 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS | 0 | m | 215.14 |  | 193.83 | 48.46 | 242.29 | 0 | 0 | 0
| SINAPI | COMPOSIÇÃO | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 800MM | 0 | m | 77.06 |  | 73.86 | 18.47 | 92.33 | 0 | 0 | 0
| SINAPI | COMPOSIÇÃO | 73856/003 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 0,80M | 0 | und | 1794.22 |  | 1719.86 | 429.97 | 2149.83 | 0 | 0 | 0
|  | COMPOSIÇÃO | CP12 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M C/ 1,00 M DE ALTURA | 0 | und | 1233.1 |  | 1182 | 295.5 | 1477.5 | 0 | 0 | 0
|  | COMPOSIÇÃO | CP13 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M C/ 1,00 M DE ALTURA | 0 | und | 1529.47 |  | 1466.09 | 366.52 | 1832.61 | 0 | 0 | 0
|  | COMPOSIÇÃO | CP5 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M C/ 1,00 M DE ALTURA | 0 | und | 1297.49 |  | 1243.72 | 310.93 | 1554.65 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO SUB-ITEM | [10 empty] | 20.99% | 119004.99 | 31654.44 | 150659.43
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213401 | SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA | 28.2 | m² | 27.62 |  | 24.88 | 6.62 | 31.5 | 701.62 | 186.68 | 888.3
5.2 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213405 | SINALIZACAO HORIZONTAL ESPECIAL | 54 | m² | 39.73 |  | 35.8 | 9.52 | 45.32 | 1933.2 | 514.08 | 2447.28
5.3 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213444 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO R1=0,248M | 1 | und | 157.35 |  | 141.77 | 37.71 | 179.48 | 141.77 | 37.71 | 179.48
5.4 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213855 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 | 1 | und | 280 |  | 252.27 | 67.1 | 319.37 | 252.27 | 67.1 | 319.37
5.5 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO | 4 | und | 151.67 |  | 136.65 | 36.35 | 173 | 546.6 | 145.4 | 692
5.6 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213855 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | 4 | und | 250 |  | 225.24 | 59.91 | 285.15 | 900.96 | 239.64 | 1140.6
5.7 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213464 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO L=0,50M | 3 | und | 160 |  | 144.15 | 38.34 | 182.49 | 576.6 | 153.36 | 729.96
5.8 | SICRO | COMPOSIÇÃO | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA | 3 | und | 305.21 |  | 274.98 | 73.14 | 348.12 | 824.94 | 219.42 | 1044.36
TOTAL DO SUB-ITEM | [10 empty] | 1.037% | 5877.96 | 1563.39 | 7441.35
TOTAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 100% | 566739.59 | 150906.65 | 717646.24
Tabelas de referência utilizadas:
SINAPI 06/2022
SICRO 04/2022
DAER 05/2019 |  |  |  |  | Responsável técnico: |  |  | Augusto Ross
[5 empty] | CREA: |  |  | RS236486
BDI APLICADO = |  |  |  | 19.82%
BDI DIFERENCIADO PARA INSUMOS = |  |  |  | 12.62%

## Memoria Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Quant. | Und
1.1 | PLACA DE OBRA (1,20m x 2,40m) | 2.88 | m²
Largura: 1,20m x Altura: 2,40m (Padrão)
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | und
Conforme Composição
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 3 | mês
Conforme cronograma físico-financeiro
1.4 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL | 732 | m²
235,00m Extensão do trecho x 1,50m Largura de limpeza x 2 Lados da pista + 9,00m Extensão da boca de rua x 1,50m Largura de limpeza x 2 Lados da pista
2.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 989.3675 | m³
Planilha de Volumes
2.1.2 | ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2ª CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 132.5206 | m³
Planilha de Volumes
2.1.3 | DESMONTE DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO | 67.51 | m³
Planilha de Volumes
2.1.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 1553.09 | m³
989,37m³ Volume de material removido x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria + 132,52m³ Volume de material removido x 1,25 Empolamento material de 2ª categoria + 67,51m³ Volume de material removido x 1,50 Empolamento material de 3ª categoria
2.1.5 | TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA | 6212.37 | m³xkm
989,37m³ Volume de material removido x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria + 132,52m³ Volume de material removido x 1,25 Empolamento material de 2ª categoria + 67,51m³ Volume de material removido x 1,50 Empolamento material de 3ª categoria x 4,00Km DMT Bota-Fora
2.2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 211.5 | m³
235,00m Extensão do Trecho x 1,50m Largura de escavação x 0,30m Profundidade de escavação x 2 lados da pista
2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 274.95 | m³
211,50m³ Volume de escavação x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria
2.2.3 | TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA | 1099.8 | m³xkm
211,50m³ Volume de escavação x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria x 4,00Km DMT Bota-fora
2.2.4 | REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 211.5 | m³
235,00m Extensão do Trecho x 1,50m Largura de escavação x 0,30m Profundidade de escavação x 2 lados da pista
2.2.5 | TRANSPORTE DO RACHÃO | 15968.25 | m³xkm
235,00m Extensão do Trecho x 1,50m Largura de escavação x 0,30m Profundidade de escavação x 2 lados da pista x 75,50Km DMT Britagem
2.3.1 | ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA (EMPRESTIMO), INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | 807.0243 | m³
Planilha de Volumes
2.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (DISTANCIA INDICADA NA COLUNA "DMT") | 4196.53 | m³xkm
807,02m³ Volume de aterro x 1,30 Empolamento material de 1ª categoria x 4,00Km DMT Jazida
3.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO | 2757.2 | m²
235,00m Extensão do trecho x 11,30m Largura de regularização + 9,00m Extensão da boca de rua x 11,30m Largura de regularização
3.2 | SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 15CM | 405.53 | m³
235,00m Extensão do trecho x 11,08m Largura média de rachão x 0,15m Espessura de rachão + 9,00m Extensão da boca de rua x 11,08m Largura média de rachão x 0,15m Espessura de rachão
3.3 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - E= 15CM | 389.06 | m³
235,00m Extensão do trecho x 10,63m Largura média de base de brita graduada x 0,15m Espessura de base de brita graduada + 9,00m Extensão da boca de rua x 10,63m Largura média de base de brita graduada x 0,15m Espessura de base de brita graduada
3.4 | TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS | 59991.55 | m³xkm
405,53m³ Volume de Rachão + 389,06m³ Volume de Base de brita graduada x 75,50Km DMT Britagem
3.5 | IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM EMULSAO CM-30 | 2537.6 | m²
235,00m Extensão do trecho x 10,40m Largura de imprimação + 9,00m Extensão da boca de rua x 10,40m Largura de imprimação
3.6 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | 2440 | m²
2.440m² Área total de pavimentação
3.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20.000 L | 2166.87 | Tonxkm
(2.537,60m² Imprimação x 1,20L/m² Taxa de aplicação / 1000) + (2.440,00m² Pintura de ligação x 0,60L/m² Taxa de aplicação / 1000) + 122,00m³ CBUQ x 2,50T/m³ Densidade do CBUQ x 6% Teor de CAP x 95,00Km DMT Refinaria
3.8 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE) - E= 5cm | 122 | m³
235,00m Extensão do trecho x 10,00m Largura de pavimentação x 0,05m Espessura do CBUQ + 9,00m Extensão da boca de rua x 10,00m Largura de pavimentação x 0,05m Espessura do CBUQ
3.9 | TRANSPORTE DO CBUQ | 9211 | m³
122,00m³ Volume de CBUQ x 75,50Km DMT Usina
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 1ª CATEGORIA | 344.106 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.2 | ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2ª CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 172.053 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.3 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA | 57.351 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.4 | TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA | 972.16 | m³xkm
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | 243.04 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.6 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO | 393.48 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.7 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM BRITA | 27.88 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.8 | TRANSPORTE DA BRITA | 2104.94 | m³
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.9 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS | 62 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.10 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM | 62 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.11 | REMOÇÃO TUBOS D=0,40m | 127 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.12 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS | 348 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.13 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM | 348 | m
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.14 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M | 2 | und
Conforme memória de cálculo de drenagem
4.15 | CAIXA COLETORA 0,80x0,80x1,50M INTERNA, ALVENARIA COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO | 15 | und
Conforme memória de cálculo de drenagem
5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA | 28.2 | m²
235,00m Extensão do trecho x 0,12m Largura de pintura da faixa do eixo da pista
5.2 | SINALIZACAO HORIZONTAL ESPECIAL | 54 | m²
3 Faixa de pedestre x 4,00m Largura da faixa x 10,00m Comprimento da faixa x 0,40 (40% de pintura da área 40cm pintura - 60cm espaçamento) + 3 Faixa de retenção x 0,40m Largura da listra x 5,00 m Comprimento da faixa em cada sentido
5.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO R1=0,248M | 1 | und
Conforme Planta de Sinalização
5.4 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 | 1 | und
Conforme Planta de Sinalização
5.5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO | 4 | und
Conforme Planta de Sinalização
5.6 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | 4 | und
Conforme Planta de Sinalização
5.7 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO L=0,50M | 3 | und
Conforme Planta de Sinalização
5.8 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA | 3 | und
Conforme Planta de Sinalização

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Valor (R$) | PRAZO EM MESES |  |  | ACUMUL
|  |  | 1º | 2º | 3º | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 35451.18 | 17973.7483 | 8738.7159 | 8738.7159 | 35451.18
|  | % | 50.7% | 24.65% | 24.65% | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
|  | 84054.19 | 50306.4327 | 33747.7573 |  | 84054.19
|  | % | 59.85% | 40.15% |  | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO
|  | 440040.09 |  | 210031.135 | 230008.955 | 440040.09
|  | % |  | 47.73% | 52.27% | 100%
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
|  | 150659.43 | 122892.8971 | 27766.5329 |  | 150659.43
|  | % | 81.57% | 18.43% |  | 100%
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
|  | 7441.35 | 0 | 0 | 7441.35 | 7441.35
|  | % | 0% | 0% | 100% | 100%
TOTAL |  | 717646.24
TOTAL MENSAL |  |  | 191173.078 | 280284.1411 | 246189.0209
|  |  | 26.64% | 39.06% | 34.31%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 191173.078 | 471457.2191 | 717646.24 | 717646.24
|  |  | 26.64% | 65.69% | 100%

## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
CP1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - trator esteiras e retroescavadeira | h | 3 | 350 | 1050
2 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - rolo pneumático e rolo liso para asfalto | h | 3 | 350 | 1050
3 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - motoniveladora | h | 3 | 350 | 1050
4 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - rolo corrugado e rolo liso para terraplenagem | h | 3 | 350 | 1050
5 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - escavadeira hidr. | h | 3 | 350 | 1050
6 | SICRO | E9018 | Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - vibroacabadora | h | 3 | 350 | 1050
8 | SICRO | E9509 | Desloc. Equip. médio porte - caminhão espargidor | h | 2.5 | 180 | 450
9 | SICRO | E9571 | Desloc. Equip. médio porte - caminhão pipa | h | 2.5 | 220 | 550
10 | SICRO | E9506 | Desloc. Equip. médio porte - 2 caminhões basculantes 6m³ | h | 5 | 120 | 600
11 | SICRO | E9687 | Desloc. Equip. médio porte - caminhão carroceria | h | 2.5 | 93.8025 | 234.51
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 8134.51
OBS 1: para composição da mobilização e desmobilização dos equipamentos pesados, foi utilizado o item E9018 do Sicro (Cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos com capacidade de 74 t - 324 kW
OBS 2: para composição da mobilização e desmobilização dos equipamentos de pequeno e médio porte, foi utilizado o item do Sicro respectivo de cada equipamento, visto que os mesmos não são transportados. Como estarão em deslocamento para a obra, o valor utilizado foi de CHP.
OBS 3: o tempo de 3 horas por equipamento equivale ao tempo de ida (1:15h) e volta (1:15h) + tempo de carga e descarga do equipamento (0:30h)
CP2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
Equipe Técnica da Obra
1 | SINAPI | 2707 | Engenheiro Pleno (0,5 hora por dia útil) | h | 20 | 102 | 2040
2 | SINAPI | 4083 | Encarregado Geral (2,0 hora por dia útil) | h | 80 | 40 | 3200
3 | SINAPI | 40943 | Técnico em Segurança (0,50 hora por dia útil) | h | 20 | 30 | 600
4 | SINAPI | 90781 | Topógrafo | h | 4 | 31.8 | 127.2
5 | SINAPI | 88253 | Auxiliar de Topografia | h | 4 | 13.69 | 54.76
Veículos de serviço
6 | SICRO | E9684 | Camionete pick-up (1,0 hora por dia útil) | h | 10 | 70 | 700
7 | SICRO | E9684 | Camionete pick-up (IMPRODUTIVO) | h | 12 | 35 | 420
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 7141.96
CP3 - ESC. MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 2A CAT. C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.021 | 18.84 | 0.4
2 | SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3 | CHP | 0.0168 | 230.85 | 3.88
3 | SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3 | CHI | 0.0042 | 89.45 | 0.38
4 | SINAPI | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO | CHP | 0.0736 | 339 | 24.95
5 | SINAPI | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO | CHI | 0.0223 | 71.15 | 1.59
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 31.2
CP4 - SUB-BASE RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS | CHP | 0.0045713 | 237.33 | 1.08
2 | SINAPI | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS | CHI | 0.0065782 | 87.91 | 0.58
3 | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA | CHP | 0.01115 | 258.58 | 2.88
4 | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA | CHI | 0 | 87.02 | 0
5 | SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR LISO | CHP | 0.0036793 | 152.81 | 0.56
6 | SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR LISO | CHI | 0.0074702 | 52.49 | 0.39
7 | SINAPI | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS | CHP | 0.0037908 | 228.71 | 0.87
8 | SINAPI | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS | CHI | 0.0073587 | 73.97 | 0.54
9 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.022299 | 18.84 | 0.42
10 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01115 | 48.97 | 0.55
11 | SINAPI | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO | m3 | 0.975 | 58.19 | 56.74
12 | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 | m3 | 0.375 | 61.91 | 23.22
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 87.83
CP5 | CAIXA COLETORA 0,80x0,80x1,50M INTERNA, ALVENARIA COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 22.79 | 182.32
2 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 18.84 | 150.72
3 | SICRO | E9526 | RETROSESCAVADEIRA (PRODUTIVO) | h | 0.2 | 139.43 | 27.89
| SICRO | E9526 | RETROSESCAVADEIRA (IMPRODUTIVO) | h | 0.8 | 62.81 | 50.25
4 | SINAPI | 88294 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | h | 1 | 29.67 | 29.67
5 | SINAPI | 25067 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA | und | 90 | 5.35 | 481.5
6 | SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) - PREPARO MANUAL | m³ | 0.25272 | 562.94 | 142.27
7 | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 | m³ | 0.044808 | 402.55 | 18.04
8 | SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) | m³ | 0.169 | 61.91 | 10.46
9 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE DE BRITA (DMT 75,50) | m³xkm | 12.7595 | 0.96 | 12.25
10 | SINAPI | 6189 | TABUA MADEIRA 2,5 X 30CM NAO APARELHADA | m | 1.5 | 16.39 | 24.59
11 | SINAPI | 4059 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO | m | 1 | 31.93 | 31.93
12 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 - PREPARO MANUAL | m³ | 0.072 | 443.39 | 31.92
13 | SINAPI | 43061 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | kg | 2.35 | 10.63 | 24.98
14 | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA PREPARO COM BETONEIRA | m³ | 0.0924 | 402.55 | 37.2
15 | SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM | m | 4.6 | 4.32 | 19.87
16 | SINAPI | 6189 | TABUA MADEIRA 2,5 X 30CM NAO APARELHADA | m | 1.32 | 16.39 | 21.63
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 1297.49

## Larguras
Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
Informações Projeto
Larguras
Pista | 10 | Células editaveis
Lado direito | 5
Lado esquerdo | 5
Folga Base | 0.4
Lado direito | 0.2
Lado esquerdo | 0.2
Folga Terraplenagem | 0
Lado direito
Lado esquerdo
Calçada | 3
Lado direito | 1.5
Lado esquerdo | 1.5
Espessuras
Brita | 0.03
Rachão | 0.15
Base | 0.15
CBUQ | 0.05
Larguras
Terraplenagem | 13
Lado direito | 6.5
Lado esquerdo | 6.5
Regularização | 11.3
Rachão | 11.08
Brita | 10.85
Base | 10.63
Imprimação | 10.4
Pintura Ligação | 10
CBUQ | 10

## Volumes
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
QUANTITATIVO DE VOLUMES
Km | Semi-Dist. (m) | Corte total |  | Corte 3ª cat. |  | Corte 2ª cat. |  | Corte 1ª cat. |  | Aterro
|  | Área (m²) | Vol. (m³) | Área (m²) | Vol. (m³) | Área (m²) | Vol. (m³) | Área (m²) | Vol. (m³) | Área (m²) | Vol. (m³)
0 |  | 14.03 |  | 0 |  | 0 |  | 14.03 |  | 4.68
| 0.96 |  | 25.8624 |  | 0 |  | 0 |  | 25.8624 |  | 8.7456
1.92 |  | 12.91 |  | 0 |  | 0 |  | 12.91 |  | 4.43
| 9.04 |  | 184.1448 |  | 0 |  | 13.4877 |  | 170.6571 |  | 82.8064
20 |  | 7.46 |  | 0 |  | 1.492 |  | 5.968 |  | 4.73
| 3.525 |  | 44.0625 |  | 0 |  | 10.5891 |  | 33.4734 |  | 24.1815
27.05 |  | 5.04 |  | 0 |  | 1.512 |  | 3.528 |  | 2.13
| 6.475 |  | 58.8577 |  | 0 |  | 15.035 |  | 43.8228 |  | 23.8927
40 |  | 4.05 |  | 0 |  | 0.81 |  | 3.24 |  | 1.56
| 6.085 |  | 47.4021 |  | 0 |  | 4.9289 |  | 42.4733 |  | 19.6546
52.17 |  | 3.74 |  | 0 |  | 0 |  | 3.74 |  | 1.67
| 3.915 |  | 34.8435 |  | 0 |  | 0 |  | 34.8435 |  | 17.3435
60 |  | 5.16 |  | 0 |  | 0 |  | 5.16 |  | 2.76
| 10 |  | 80.7 |  | 0 |  | 0 |  | 80.7 |  | 54.2
80 |  | 2.91 |  | 0 |  | 0 |  | 2.91 |  | 2.66
| 10 |  | 45.2 |  | 0.805 |  | 1.61 |  | 42.785 |  | 72.4
100 |  | 1.61 |  | 0.0805 |  | 0.161 |  | 1.3685 |  | 4.58
| 10 |  | 18 |  | 1.09 |  | 1.895 |  | 15.015 |  | 120.6
120 |  | 0.19 |  | 0.0285 |  | 0.0285 |  | 0.133 |  | 7.48
| 10 |  | 39.9 |  | 7.885 |  | 11.685 |  | 20.33 |  | 96.8
140 |  | 3.8 |  | 0.76 |  | 1.14 |  | 1.9 |  | 2.2
| 10 |  | 185.5 |  | 29.725 |  | 33.525 |  | 122.25 |  | 71.2
160 |  | 14.75 |  | 2.2125 |  | 2.2125 |  | 10.325 |  | 4.92
| 10 |  | 206.3 |  | 25.065 |  | 30.945 |  | 150.29 |  | 72.6
180 |  | 5.88 |  | 0.294 |  | 0.882 |  | 4.704 |  | 2.34
| 10 |  | 79.1 |  | 2.94 |  | 8.82 |  | 67.34 |  | 47.6
200 |  | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 2.03 |  | 2.42
| 10 |  | 75.7 |  | 0 |  | 0 |  | 75.7 |  | 53.6
220 |  | 5.54 |  | 0 |  | 0 |  | 5.54 |  | 2.94
| 7.5 |  | 63.825 |  | 0 |  | 0 |  | 63.825 |  | 41.4
235 |  | 2.97 |  | 0 |  | 0 |  | 2.97 |  | 2.58
Total |  | Corte total (m³) | 1189.3981 | Corte 3ª cat. (m³) | 67.51 | Corte 2ª cat. (m³) | 132.5206 | Corte 1ª cat. (m³) | 989.3675 | Aterro (m³) | 807.0243

## Drenagem Pluvial
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM
LADO | CX. Mont. | CX. Jus. | L | DN | Classe Simples | Comp. (m) | Classe Armado | Comp. (m) | Largura de escavação (m) | Área do Fundo da Vala (m²) | Altura de escavação (m) | Volume de escavação (m³) | Altura média de reaterro (m) | Largura de reaterro (m) | Volume de reaterro (m³) | Largura da camada de brita (m³) | Espessura (m) | Volume de brita para assent. do tubo(m³)
|  |  | ( m ) | ( m )
DIREITO | 1 | 2 | 7 | 0.4 | PS-1 | 7 | PA-2 | 0 | 1.08 | 7.56 | 1.03 | 7.79 | 0.98 | 1.08 | 6.14 | 1.08 | 0.05 | 0.38
| 2 | 3 | 25 | 0.4 | PS-1 | 25 | PA-2 | 0 | 1.08 | 27 | 1.03 | 27.81 | 0.98 | 1.08 | 21.94 | 1.08 | 0.05 | 1.35
| 3 | 4 | 45 | 0.6 | PS-1 | 45 | PA-2 | 0 | 1.42 | 63.9 | 1.03 | 65.82 | 0.98 | 1.42 | 44.3 | 1.42 | 0.05 | 3.2
| 4 | 5 | 45 | 0.6 | PS-1 | 45 | PA-2 | 0 | 1.42 | 63.9 | 1.03 | 65.82 | 0.98 | 1.42 | 44.3 | 1.42 | 0.05 | 3.2
| 5 | 6 | 45 | 0.6 | PS-1 | 45 | PA-2 | 0 | 1.42 | 63.9 | 1.03 | 65.82 | 0.98 | 1.42 | 44.3 | 1.42 | 0.05 | 3.2
| 6 | 7 | 45 | 0.6 | PS-1 | 45 | PA-2 | 0 | 1.42 | 63.9 | 1.03 | 65.82 | 0.98 | 1.42 | 44.3 | 1.42 | 0.05 | 3.2
| 7 | Ala01 | 5 | 0.6 | PS-1 | 5 | PA-2 | 0 | 1.42 | 7.1 | 1.03 | 7.31 | 0.98 | 1.42 | 4.92 | 1.42 | 0.05 | 0.36
ESQUERDO | 8 | 9 | 26 | 0.4 | PS-1 | 26 | PA-2 | 0 | 1.08 | 28.08 | 1.03 | 28.92 | 0.98 | 1.08 | 22.81 | 1.08 | 0.05 | 1.4
| 10 | 11 | 46 | 0.6 | PS-1 | 46 | PA-2 | 0 | 1.42 | 65.32 | 1.03 | 67.28 | 0.98 | 1.42 | 45.28 | 1.42 | 0.05 | 3.27
| 12 | 13 | 35 | 0.6 | PS-1 | 35 | PA-2 | 0 | 1.42 | 49.7 | 1.03 | 51.19 | 0.98 | 1.42 | 34.46 | 1.42 | 0.05 | 2.49
| 13 | 14 | 35 | 0.6 | PS-1 | 35 | PA-2 | 0 | 1.42 | 49.7 | 1.03 | 51.19 | 0.98 | 1.42 | 34.46 | 1.42 | 0.05 | 2.49
| 14 | 15 | 42 | 0.6 | PS-1 | 42 | PA-2 | 0 | 1.42 | 59.64 | 1.03 | 61.43 | 0.98 | 1.42 | 41.35 | 1.42 | 0.05 | 2.98
| 15 | Ala02 | 5 | 0.6 | PS-1 | 5 | PA-2 | 0 | 1.42 | 7.1 | 1.03 | 7.31 | 0.98 | 1.42 | 4.92 | 1.42 | 0.05 | 0.36
Total de tubos (m) |  |  | 406 |  | Simples (m) | 406 | Armado (m) | 0 |  | Total volume de escavação (m³) |  | 573.51 | Total volume de reaterro (m³) |  | 393.48 | Total volume de brita (m³) |  | 27.88
| Tubulação |  |  |  | Drenagem Existente para Remoção | [8 empty] | Escavação |  |  | Reaterro (m³) | Transp. Bota-Fora (m³)
| Diâmetro (m) | Classe | Qtd. |  | Descrição | [6 empty] | Qtd. |  | Tipo | Porcentagem (%) | Volume (m³)
| 0.4 | PS-1 | 58 |  | PV ø400 | [6 empty] | 2 |  | Material 1ª cat. | 60% | 344.106 | 393.48 | 243.04
| 0.4 | PA-2 | 0 |  | Tubo ø600mm em Concreto | [6 empty] | 127 |  | Material 2ª cat. | 30% | 172.053
| 0.5 | PS-1 | 0 | [10 empty] | Material 3ª cat. | 10% | 57.351
| 0.5 | PA-2 | 0 |  | Drenagem para Execução | [8 empty] | Total de escavação (m³) |  | 573.51 | 393.48 | 243.04
| 0.6 | PS-1 | 348 |  | Descrição | [6 empty] | Qtd.
| 0.6 | PA-2 | 0 |  | Caixa coletora tipo boca-de-lobo, parede de alvenaria - Med. 0,80m x 0,80m x 1,50m | [6 empty] | 15 |  | Lastro de brita (m³) |  | 27.88
| 0.8 | PS-1 | 0 |  | Tubo de Concreto | [6 empty] | 406 |  | DMT Brita (Km) |  | 75.5
| 1 | PA-2 | 0 |  | Espera Tubo ø400mm em Concreto | [6 empty] | 4 |  | Transporte de brita (m³xkm) |  | 2104.94
| Total (m) |  | 406 |  | ALA ø600mm em Concreto | [6 empty] | 2

## Sinalização
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
SINALIZAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
1. SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO | [8 empty] | 235
SINAL | CÓDIGO | SERVIÇOS | SUPORTES | PLACAS | DIÂMETRO (cm) | LADO 1 (cm) | LADO 2 (cm) | ÁREA (m²) | PINTURA MECÂNIZADA:
| R-1 | Parada obrigatória | 1 | 1 | - | 25 | 25 | 0.36428 | Quantidade: |  | Largura (m): | Total (m²):
| R-2 | Dê a preferência |  |  | - | 80 | 68.8 | 0 | Eixo | 1 | 0.12 | 28.2
| R-3 | Sentido proibido |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | Bordo | 0 | 0.15 | 0
| R-4a | Proibido virar a esquerda |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | PINTURA ESPECIAL:
| R-4b | Proibido virar a direita |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | Tipo |  | Quantidade: | Total (m²):
| R-7 | Proibido Ultrapassar |  |  | 50 | 50 | 50 | 0 | Faixa de Pedestres |  | 3 | 48
| R-19 | Velocidade máxima permitida (40km/h) | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 1 | Faixa de Retenção |  | 3 | 6
2. SINAIS DE ADVERTÊNCIA | [8 empty] | TACHAS:
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS | SUPORTES | PLACAS | DIÂMETRO (cm) | LADO 1 (cm) | LADO 2 (cm) | ÁREA (m²) | Quantidade: |  | Cadencia: | Total:
| A-1a | Curva acentuada a esquerda |  |  | - | 50 | 50 | 0 | Eixo | 0 | 4 | 0
| A-1b | Curva acentuada a direita |  |  | - | 50 | 50 | 0 | Bordo | 0 | 8 | 0
| A-2a | Curva a esquerda |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-2b | Curva a direita |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-3a | Pista sinuosa à esquerda |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-3b | Pista sinuosa à direita |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-4a | Curva acentuada em "S" à esquerda |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-4b | Curva acentuada em "S" à direita |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-5a | Curva em "S" à esquerda |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-5b | Curva em "S" à direita |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-18 | Saliência ou Lombada |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-19 | Depessão |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-6 | Cruzamento de vias |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-32a | Trânsito de pedestres |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-32b | Passagem sinalizada de pedestres | 3 | 3 | - | 50 | 50 | 0.75
| A-7a | Via lateral a esquerda |  |  | - | 50 | 50 | 0
| A-7b | Via lateral a direita |  |  | - | 50 | 50 | 0
3.OUTRAS
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS | SUPORTES | PLACAS | DIÂMETRO (cm) | LADO 1 (cm) | LADO 2 (cm) | ÁREA (m²)
| - | Placa Logradouro (RUA) | 0 | 0 | - | 45 | 25 | 0
| - | Delineadores de pontilhão |  |  | - | 50 | 60 | 0
| - | Placa de Indicação |  |  | - | 200 | 100 | 0
| I-23 | Ponto de Parada |  |  | - | 40 | 60 | 0
| A-18 | Lombada |  |  | - | 40 | 60 | 0
Suportes (und.) |  |  | 8 | Placas (m²) |  |  |  | 2.1143

## BDI Composição
NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA ABA
PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO E IMPRIMA A ABA "DECLARAÇÃO"
|  |  |  | digite o nome do Município |  | Prefeitura Municipal de | Empresa
Tomador/Empresa: |  |  | Prefeitura Municipal de | Fontoura Xavier | Prefeitura Municipal de
Município: |  |  | Fontoura Xavier
Nº contrato:
Objeto: |  |  | Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
Encargos : |  |  | sem desoneração
Data: |  |  | SINAPI 06/2022
Nome orçamentista: |  |  | Augusto Ross | [10 empty] | Prefeitura Municipal de | sem desoneração | CREA nº | empreitada por preço global | valor da mão de obra | 1 - Construção de Edifícios
CREA nº |  |  | RS236486 |  |  | CREA nº | CAU nº | [6 empty] | Empresa | desonerados | CAU n° | empreitada por preço unitário | valor total da obra | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Nome do prefeito |  |  | Luiz Armando Taffarel | [15 empty] | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
CPF do prefeito |  |  | 209.484.410-20 | [15 empty] | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Regime de execução: |  |  | empreitada por preço global |  | empreitada por preço global | empreitada por preço unitário |  |  |  | sem desoneração | desonerados
Alíquota ISSQN: |  |  | 2 | % | 2 | 5
Base de cálculo ISSQN: |  |  | valor da mão de obra | [6 empty] | valor total da obra | valor da mão de obra
% de Mão de Obra (em relação ao valor total da obra): |  |  | 20 | %
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
SELECIONE O TIPO DE OBRA: |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
Itens |  |  |  |  | Adotado | MÍN | MÁX |  |  |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  |  |  | 4.67 | 3.8 | 4.67 | 2a | 0 | 10000 | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.74 | 0.32 | 0.74 | 2b | 0 | 10000 | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  |  |  | 0.56 | 0.5 | 0.97 | 2c | 0 | 10000 | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  |  |  | 1.11 | 1.02 | 1.21 | 2d | 0 | 10000 | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  |  |  | 7.3 | 6.64 | 8.69 | 2e | 0 | 10000 | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  |  |  | 4.05 | conf. Legislação | [5 empty] | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | 10000
|  | COFINS |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 10000
|  | ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) |  |  | 0.4
|  | CPRB (p/ desonerado) |  |  | 0
I | IMPOSTOS (Desonerado) |  |  |  | 4.05 | [6 empty] | 2b | 0.32 | 0.74
[12 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [11 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1 | [6 empty] | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) | [9 empty] | 3a | 3.43 | 6.71
[12 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante | [5 empty] | MÍN | MÁX |  |  |  |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Sem Desoneração: |  |  |  |  | 19.82 | 19.6 | 24.23 | 2F |  |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
BDI Desonerado: |  |  |  |  | 19.82 |  |  | 0 |  |  |  | 3e | 6.74 | 9.4
IMPORTANTE: Se o percentual total do BDI exceder o máximo previsto pelo Acórdão 2622/20013, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos previstos para cada item.
* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula. | [11 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica. Não é obrigatório o uso desta planilha. | [11 empty] | 4c | 1 | 1.97
[12 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
[12 empty] | 4e | 8 | 9.51
[12 empty] | 5a | 4 | 7.85
[12 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[12 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
[12 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
[12 empty] | 5e | 7.14 | 10.43
[12 empty] | 6a | 1.5 | 4.49
[12 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[12 empty] | 6c | 0.56 | 0.89
[12 empty] | 6d | 0.85 | 1.11
[12 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[12 empty] | 1f | 20.34 | 25
[12 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[12 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[12 empty] | 4f | 24 | 27.86
[12 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[12 empty] | 6f | 11.1 | 16.8

## BDI Composição - declaração
Declaração
A Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto ''Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril'', CT nº , foi adotado percentual de BDI de 19,82 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2%, a incidir sobre o valor da mão de obra.
Para a obra em questão é considerada a relação de 20% é mão de obra e 80% é material.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.
Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)
TIPO DE OBRA: |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
Itens |  |  | Adotado |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  | 4.67 |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  | 0.74 |  | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  | 0.56 |  | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  | 1.11 |  | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  | 7.3 |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  | 4.05 |  |  | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS | 0.65
|  | COFINS | 3
|  | ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) | 0.4
|  | CPRB | 0
[6 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [5 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1 |  |  | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) |  |  |  | 3a | 3.43 | 6.71
[6 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante |  |  |  | De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU. |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Resultante |  |  | 19.82 |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
[6 empty] | 4a | 5.29 | 7.93
Fontoura Xavier, SINAPI 06/2022
[6 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
[6 empty] | 4c | 1 | 1.97
Augusto Ross - Responsável Técnico | [5 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
CREA nºRS236486 | [5 empty] | 4e | 8 | 9.51
[6 empty] | 5a | 4 | 7.85
[6 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[6 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
Luiz Armando Taffarel - Prefeito | [5 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
CPF nº209.484.410-20 | [5 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[6 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[6 empty] | 1f | 20.34 | 25
[6 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[6 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[6 empty] | 4f | 24 | 27.86
[6 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[6 empty] | 6f | 11.1 | 16.8

## BDI Insumos
NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTA ABA
PREENCHA OS CAMPOS EM AMARELO E IMPRIMA A ABA "DECLARAÇÃO"
|  |  |  | digite o nome do Município |  | Prefeitura Municipal de | Empresa
Tomador/Empresa: |  |  | Prefeitura Municipal de | Fontoura Xavier | Prefeitura Municipal de
Município: |  |  | Fontoura Xavier
Nº contrato:
Objeto: |  |  | Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
Encargos : |  |  | sem desoneração
Data: |  |  | SINAPI 06/2022
Nome orçamentista: |  |  | Augusto Ross | [10 empty] | Prefeitura Municipal de | sem desoneração | CREA nº | empreitada por preço global | valor da mão de obra | 1 - Construção de Edifícios
CREA nº |  |  | RS236486 |  |  | CREA nº | CAU nº | [6 empty] | Empresa | desonerados | CAU n° | empreitada por preço unitário | valor total da obra | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias
3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Nome do prefeito |  |  | Luiz Armando Taffarel | [15 empty] | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
CPF do prefeito |  |  | 209.484.410-20 | [15 empty] | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Regime de execução: |  |  | empreitada por preço global |  | empreitada por preço global | empreitada por preço unitário |  |  |  | sem desoneração | desonerados
Alíquota ISSQN: |  |  | 2 | % | 2 | 5
Base de cálculo ISSQN: |  |  | valor da mão de obra | [6 empty] | valor total da obra | valor da mão de obra
% de Mão de Obra (em relação ao valor total da obra): |  |  |  | %
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
SELECIONE O TIPO DE OBRA: |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Itens |  |  |  |  | Adotado | MÍN | MÁX |  |  |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 4.49 | 6a | 0 | 10000 | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.82 | 6b | 0 | 10000 | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  |  |  | 0.56 | 0.56 | 0.89 | 6c | 0 | 10000 | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 6d | 0 | 10000 | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  |  |  | 5.11 | 3.5 | 6.22 | 6e | 0 | 10000 | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  |  |  | 3.65 | conf. Legislação | [5 empty] | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 | 10000
|  | COFINS |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 10000
|  | ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo) |  |  | 0
|  | CPRB (p/ desonerado) |  |  | 0
I | IMPOSTOS (Desonerado) |  |  |  | 3.65 | [6 empty] | 2b | 0.32 | 0.74
[12 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [11 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  |  | -1 | [6 empty] | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) | [9 empty] | 3a | 3.43 | 6.71
[12 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante | [5 empty] | MÍN | MÁX |  |  |  |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Sem Desoneração: |  |  |  |  | 12.62 | 11.1 | 16.8 | 6F |  |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
BDI Desonerado: |  |  |  |  | 12.62 |  |  | 0 |  |  |  | 3e | 6.74 | 9.4
IMPORTANTE: Se o percentual total do BDI exceder o máximo previsto pelo Acórdão 2622/20013, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais máximos e mínimos previstos para cada item.
* O BDI máximo pode ser ultrapassado nos casos em que a empresa vencedora da licitação se enquadre na desoneração (conforme Medida Provisória 601/2012). Neste caso, após definir o BDI "sem desoneração" respeitando os limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "desonerado" é feito acrescentando 2% ao item "I - PIS, COFINS e ISSQN", sem alterar as demais parcelas da fórmula. | [11 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
* IMPORTANTE: Esta planilha foi desenvolvida para abranger às situações mais comuns. Poderá haver situações em que este modelo não se aplica. Não é obrigatório o uso desta planilha. | [11 empty] | 4c | 1 | 1.97
[12 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
[12 empty] | 4e | 8 | 9.51
[12 empty] | 5a | 4 | 7.85
[12 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[12 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
[12 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
[12 empty] | 5e | 7.14 | 10.43
[12 empty] | 6a | 1.5 | 4.49
[12 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[12 empty] | 6c | 0.56 | 0.89
[12 empty] | 6d | 0.85 | 1.11
[12 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[12 empty] | 1f | 20.34 | 25
[12 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[12 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[12 empty] | 4f | 24 | 27.86
[12 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[12 empty] | 6f | 11.1 | 16.8

## BDI Insumos - declaração
Declaração
A Prefeitura Municipal de Fontoura Xavier declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto ''Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril'', CT nº , foi adotado percentual de BDI de 12,62 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.
Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2%, a incidir sobre o valor da mão de obra.
Para a obra em questão é considerada a relação de % é mão de obra e 100% é material.
O regime de execução da obra será empreitada por preço global.
Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.
Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)
TIPO DE OBRA: |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Itens |  |  | Adotado |  | 1 - Construção de Edifícios |  | MIN | MÁX
AC | ADM CENTRAL |  | 1.5 |  | 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias | 1a | 3 | 5.5
S+G | SEGURO E GARANTIA |  | 0.3 |  | 3 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 1b | 0.8 | 1
R | RISCO |  | 0.56 |  | 4 - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 1c | 0.97 | 1.27
DF | DESP. FINANCEIRAS |  | 0.85 |  | 5 - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 1d | 0.59 | 1.39
L | LUCRO |  | 5.11 |  | 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 1e | 6.16 | 8.96
I | IMPOSTOS |  | 3.65 |  |  | 2a | 3.8 | 4.67
|  | PIS | 0.65
|  | COFINS | 3
|  | ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) | 0
|  | CPRB | 0
[6 empty] | 2c | 0.5 | 0.97
Fórmula do BDI | [5 empty] | 2d | 1.02 | 1.21
| BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) | -1 |  |  | 2e | 6.64 | 8.69
|  | (1 - I) |  |  |  | 3a | 3.43 | 6.71
[6 empty] | 3b | 0.28 | 0.75
BDI Resultante |  |  |  | De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU. |  | 3c | 1 | 1.74
BDI Resultante |  |  | 12.62 |  |  | 3d | 0.94 | 1.17
[6 empty] | 4a | 5.29 | 7.93
Fontoura Xavier, SINAPI 06/2022
[6 empty] | 4b | 0.25 | 0.56
[6 empty] | 4c | 1 | 1.97
Augusto Ross - Responsável Técnico | [5 empty] | 4d | 1.01 | 1.11
CREA nº RS236486 | [5 empty] | 4e | 8 | 9.51
[6 empty] | 5a | 4 | 7.85
[6 empty] | 5b | 0.81 | 1.99
[6 empty] | 5c | 1.46 | 3.16
Luiz Armando Taffarel - Prefeito | [5 empty] | 5d | 0.94 | 1.33
CPF nº 209.484.410-20 | [5 empty] | 6b | 0.3 | 0.82
[6 empty] | 6e | 3.5 | 6.22
[6 empty] | 1f | 20.34 | 25
[6 empty] | 2f | 19.6 | 24.23
[6 empty] | 3f | 20.76 | 26.44
[6 empty] | 4f | 24 | 27.86
[6 empty] | 5f | 22.8 | 30.95
[6 empty] | 6f | 11.1 | 16.8

## Encargos socias
, | PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER
Obra: Pavimentação Asfáltica da Avenida 25 de Abril
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS