## Orçamento projeto C BDI
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO DA PROPOSTA: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO / REDE ADUÇÃO E REDE DE ESPERA PARA DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | BDI: |  | 20.85%
OBRA: LINHA FERNANDES - FONTOURA XAVIER/RS
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | CÓDIGO | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO | UNITÁRIO | CUSTO | TOTAL | CUSTO TOTAL C/BDI |  | TOTAL C/ BDI
|  | SINAPI |  |  | UNIT. | MÃO OBRA | MATER. | MÃO OBRA | MATER. | MÃO OBRA | MATER.
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA (12.835mx0,5mx1,00m = 6.417,50 m³). | 90099 | m³ | 6417.5 |  | 1.05 | 9.45 | 6738.375 | 60645.375 |  |  | 67383.75
10.5
1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA (12.835mx0,5mx1,00m = 6.417,50 m³). | 93375 | m³ | 6417.5 | 16.48 | 1.648 | 14.832 | 10576.04 | 95184.36 |  |  | 105760.4
1.3 | PLACA DE OBRA (PARA CONST. CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA (2,0x1,25m = 2,50m²) | 4813 | m² | 2.5 | 300 | 30 | 270 | 75 | 675 |  |  | 750
| SUB TOTAL | [6 empty] | 17389.415 | 156504.735 |  |  | 173894.15
1 | PERFURAÇÃO
1.1 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS | Cotação 01 | un | 1 | 1772.5 | 177.25 | 1595.25 | 177.25 | 1595.25 | 214.2066 | 1927.8596 | 2142.0662
1.2 | PERFURAÇÃO EM 10" | Cotação 02 | m | 12 | 127.29 | 12.73 | 114.56 | 152.76 | 1374.72 | 184.6105 | 1661.3491 | 1845.9596
1.3 | PERFURAÇÃO EM 6" (12-100M) | Cotação 03 | m | 88 | 112.69 | 11.27 | 101.42 | 991.76 | 8924.96 | 1198.542 | 10785.8142 | 11984.3561
1.4 | PERFURAÇÃO EM 6" (100-150M) | Cotação 04 | m | 50 | 120.61 | 12.06 | 108.55 | 603 | 5427.5 | 728.7255 | 6559.1337 | 7287.8592
1.5 | REVESTIMENTO 6" | Cotação 05 | m | 12 | 232.6 | 23.26 | 209.34 | 279.12 | 2512.08 | 337.3165 | 3035.8487 | 3373.1652
1.6 | CONCRETAGEM E VEDAÇÃO SANITÁRIA | Cotação 06 | un | 1 | 818.25 | 81.83 | 736.43 | 81.83 | 736.43 | 98.8916 | 889.9757 | 988.8672
1.7 | TAMPÃO PARA POÇO | Cotação 07 | un | 1 | 157.25 | 15.73 | 141.53 | 15.73 | 141.53 | 19.0097 | 171.039 | 190.0487
| SUB TOTAL | [6 empty] | 2301.45 | 20712.47 | 2781.3023 | 25031.02 | 27812.32
2 | TESTE DE VAZÃO / ANÁLISE
2.1 | ANUÊNCIA PRÉVIA DE PERFURAÇÃO | Cotação 08 | un | 1 | 1338.5 | 133.85 | 1204.65 | 133.85 | 1204.65 | 161.7577 | 1455.8195 | 1617.5772
2.2 | TESTE DE VAZÃO CONFORME NORMAS | Cotação 09 | un | 1 | 2325 | 232.5 | 2092.5 | 232.5 | 2092.5 | 280.9762 | 2528.7862 | 2809.7625
2.3 | ANÁLISE ÁGUA FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA CONFORME DRH | Cotação 10 | un | 1 | 951.41 | 95.14 | 856.27 | 95.14 | 856.27 | 114.9767 | 1034.8023 | 1149.779
2.4 | PROCESSO DE OUTORGA DE USO | Cotação 11 | un | 1 | 1747.57 | 174.76 | 1572.81 | 174.76 | 1572.81 | 211.1975 | 1900.7409 | 2111.9383
| SUB TOTAL | [6 empty] | 636.25 | 5726.23 | 768.9081 | 6920.149 | 7689.06
3 | INSTALAÇÃO DE POÇO
3.1 | MOTOBOMBA SUBMERSA 3,0CV 220V monof. AMT: 150M Vazão: 3.000L | Cotação 12 | pç | 1 | 4947.5 | 494.75 | 4452.75 | 494.75 | 4452.75 | 597.9054 | 5381.1484 | 5979.0538
3.2 | PAINEL COMANDO COMPLETO 3,0CV 220V | Cotação 13 | pç | 1 | 1682.5 | 168.25 | 1514.25 | 168.25 | 1514.25 | 203.3301 | 1829.9711 | 2033.3012
3.3 | TUBO EDUTOR GEOMECÂNICO 1 1/2" | Cotação 24 | m | 130 | 43.74 | 4.37 | 39.37 | 568.1 | 5118.1 | 686.5489 | 6185.2238 | 6871.7727
3.4 | LUVA ROSCÁVEL PARA EDUTOR GEOMECÂNICA DE 1 1/2" | Cotação 25 | pç | 30 | 18.29 | 1.83 | 16.46 | 54.9 | 493.8 | 66.3466 | 596.7573 | 663.1039
3.5 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | 34622 | m | 140 | 23.03 | 2.3 | 20.73 | 322 | 2902.2 | 389.137 | 3507.3087 | 3896.4457
3.6 | TUBO SAÍDA COMPLETO PARA POÇO | Cotação 14 | un | 1 | 704.6 | 70.46 | 634.14 | 70.46 | 634.14 | 85.1509 | 766.3582 | 851.5091
3.7 | TUBO SAÍDA COMPLETO PARA CABO | Cotação 15 | un | 1 | 222 | 22.2 | 199.8 | 22.2 | 199.8 | 26.8287 | 241.4583 | 268.287
3.8 | CONJUNTO HIDRÔMETRO MJ 1 1/2" COM TUBO DE NIVEL | Cotação 16 | un | 1 | 1174 | 117.4 | 1056.6 | 117.4 | 1056.6 | 141.8779 | 1276.9011 | 1418.779
3.9 | ESTRUTURA DE SUPORTE E COBERTURA PARA QUADRO GERAL E DE COMANDO | comp. 1 | un | 1 | 1146.31 | 114.63 | 1031.68 | 114.63 | 1031.68 | 138.5304 | 1246.7853 | 1385.3156
3.10 | SERVIÇO INSTALAÇÃO | Cotação 17 | un | 1 | 1637.5 | 163.75 | 1473.75 | 163.75 | 1473.75 | 197.8919 | 1781.0269 | 1978.9187
| SUB TOTAL | [6 empty] | 2096.44 | 18877.07 | 2533.5477 | 22812.9391 | 25346.49
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90099 | m³ | 116 | 16.02 | 1.6 | 14.42 | 185.6 | 1672.72 | 224.2976 | 2021.4821 | 2245.7797
4.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93375 | m³ | 116 | 20.56 | 2.06 | 18.5 | 238.96 | 2146 | 288.7832 | 2593.441 | 2882.2242
| SUB TOTAL | [6 empty] | 424.56 | 3818.72 | 513.0808 | 4614.9231 | 5128
5 | TUBULAÇÃO - ADUÇÃO
5.1 | TUBO PEAD 40 MM PN 10 | Cotação 18 | m | 290 | 13.12 | 1.31 | 11.81 | 379.9 | 3424.9 | 459.1091 | 4138.9916 | 4598.1008
5.2 | UNIÃO PEAD 40 MM | Cotação 19 | pc | 2 | 53.34 | 5.33 | 48.01 | 10.66 | 96.02 | 12.8826 | 116.0402 | 128.9228
5.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA | Cotação 22 | m | 290 | 2.56 | 0.26 | 2.3 | 75.4 | 667 | 91.1209 | 806.0695 | 897.1904
| SUB TOTAL | [6 empty] | 465.96 | 4187.92 | 563.1127 | 5061.1013 | 5624.21
6 | TUBULAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO
6.1 | TUBO PEAD 32 MM PN 10 | Cotação 20 | m | 290 | 7.69 | 0.77 | 6.92 | 223.3 | 2006.8 | 269.858 | 2425.2178 | 2695.0758
6.2 | UNIÃO PEAD 32 MM | Cotação 21 | pç | 2 | 30.56 | 3.06 | 27.5 | 6.12 | 55 | 7.396 | 66.4675 | 73.8635
6.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA | Cotação 22 | m | 290 | 2.56 | 0.26 | 2.3 | 75.4 | 667 | 91.1209 | 806.0695 | 897.1904
| SUB TOTAL | [6 empty] | 304.82 | 2728.8 | 368.375 | 3297.7548 | 3666.13
7 | RESERVAÇÃO
7.1 | RESERVATÓRIO FIBRA CAPACIDADE 5.000L | 37105 | pç | 1 | 2050 | 205 | 1845 | 205 | 1845 | 247.7425 | 2229.6825 | 2477.425
7.2 | ADAPTADOR COM FLANGE PVC SOLDAVEL 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | 94705 | pç | 1 | 36.69 | 3.67 | 33.02 | 3.67 | 33.02 | 4.4352 | 39.9047 | 44.3399
7.3 | ADAPTADOR COM FLANGE PVC SOLDAVEL 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | 94704 | pç | 1 | 29.23 | 2.92 | 26.31 | 2.92 | 26.31 | 3.5288 | 31.7956 | 35.3245
7.4 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1958 | pç | 2 | 18.38 | 1.84 | 16.54 | 3.68 | 33.08 | 4.4473 | 39.9772 | 44.4245
7.5 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3535 | pç | 2 | 7.68 | 0.77 | 6.91 | 1.54 | 13.82 | 1.8611 | 16.7015 | 18.5626
7.6 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3536 | pç | 2 | 3.24 | 0.32 | 2.92 | 0.64 | 5.84 | 0.77344 | 7.0576 | 7.8311
7.7 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | 109 | pç | 2 | 5.14 | 0.51 | 4.63 | 1.02 | 9.26 | 1.2327 | 11.1907 | 12.4234
7.8 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | 108 | pç | 2 | 2.7 | 0.27 | 2.43 | 0.54 | 4.86 | 0.65259 | 5.8733 | 6.5259
7.9 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM | 11676 | pç | 1 | 84.52 | 8.45 | 76.07 | 8.45 | 76.07 | 10.2118 | 91.9306 | 102.1424
7.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM | 11675 | pç | 1 | 63.19 | 6.32 | 56.87 | 6.32 | 56.87 | 7.6377 | 68.7274 | 76.3651
7.11 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3905 | pç | 2 | 17.5 | 1.75 | 15.75 | 3.5 | 31.5 | 4.2297 | 38.0677 | 42.2975
7.12 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA | 9874 | m | 6 | 17.98 | 1.8 | 16.18 | 10.8 | 97.08 | 13.0518 | 117.3212 | 130.373
7.13 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA | 9869 | m | 6 | 12.35 | 1.24 | 11.12 | 7.44 | 66.72 | 8.9912 | 80.6311 | 89.6224
7.14 | ADAPTADOR MACHO PEAD 40 X 1 1/4" | Cotação 23 | pç | 2 | 39.86 | 3.99 | 35.87 | 7.98 | 71.74 | 9.6438 | 86.6978 | 96.3416
7.15 | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (TUBOS E EQUIPAMENTOS) | 2701 | h | 15 | 19.15 | 1.92 | 17.24 | 28.8 | 258.6 | 34.8048 | 312.5181 | 347.3229
7.16 | ESTRUTURA ELEVADA DA BASE PARA CAIXA D'ÁGUA CONFORME PROJETO | Comp. 2 | un | 1 | 3644.7 | 364.47 | 3280.23 | 364.47 | 3280.23 | 440.462 | 3964.158 | 4404.6199
| SUB TOTAL | [6 empty] | 656.77 | 5910 | 793.7065 | 7142.235 | 7935.94
TOTAL GERAL R$ | [7 empty] | 6886.25 | 61961.21 | 8322.0331 | 74880.1223 | 83202.15
DATA 06/2022- TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO
[9 empty] | Resp. Técnico: | ____________________________________________
[9 empty] | Nome: | Augusto Ross
[9 empty] | CREA: | RS 236486

## Composição 1
Composição 1 - Estrutura de suporte e cobertura para quadros de medição
COMPOSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONERADO | TOTAL DESON. | TOTAL NÃO DESON.
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.5 | 66.93 | 74.53 | 33.465 | 37.265
SINAPI | 38405 | CONCRETO USINADO NÃO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM | m³ | 0.5 | 491.16 | 491.16 | 245.58 | 245.58
SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 5.6 | 63.59 | 63.63 | 356.104 | 356.328
SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 3.6 | 12.19 | 12.34 | 43.884 | 44.424
SINAPI | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 5.3 | 14.32 | 14.58 | 75.896 | 77.274
SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 17.3 | 15.02 | 15.2 | 259.846 | 262.96
SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2.1 | 15 | 15.43 | 31.5 | 32.403
SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2.5 | 83.96 | 84.38 | 209.9 | 210.95
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 15.18 | 17.59 | 242.88 | 281.44
TOTAL | [6 empty] | 1104.41 | 1146.308

## Composição 2
Composição 2 - Estrutura elevada da base de concreto
COMPOSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONERADO | TOTAL DESON. | TOTAL NÃO DESON.
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 2.56 | 66.93 | 74.53 | 171.3408 | 190.7968
SINAPI | 38405 | CONCRETO USINADO NÃO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM | m³ | 2.34 | 491.16 | 491.16 | 1149.3144 | 1149.3144
SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 7.5 | 63.59 | 63.63 | 476.925 | 477.225
SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 15.8 | 12.19 | 12.34 | 192.602 | 194.972
SINAPI | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 18.8 | 14.32 | 14.58 | 269.216 | 274.104
SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 105 | 15.02 | 15.2 | 1577.1 | 1596
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 24 | 15.18 | 17.59 | 364.32 | 422.16
TOTAL | [6 empty] | 3567.6594 | 3644.6994

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO DA PROPOSTA: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃP POÇO / REDE DE ADUÇÃO E REDE DE ESPERA PARA DISTRIBUIÇÃO
OBRA: LOCALIDADE DA LINHA FERNANDES
Item. | Discriminação | Valor R$ | Peso | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
|  |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | PERFURAÇÃO | 27812.32 | 33.4274 | 27812.32 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | TESTE DE VAZÃO / ANÁLISE | 7689.06 | 9.2414 | 7689.06 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | INSTALAÇÃO DE POÇO | 25346.49 | 30.4637 | 12673.24 | 50 | 12673.25 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 5128 | 6.1633 | 2564 | 50 | 2564 | 50
5.0 | TUBULAÇÃO - ADUÇÃO | 5624.21 | 6.7597 |  | 0 | 5624.21 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.0 | TUBULAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO | 3666.13 | 4.4063 |  | 0 | 3666.13 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.0 | RESERVAÇÃO | 7935.94 | 9.5381 |  | 0 | 7935.94 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL R$ |  | 83202.15 | 100 | 50738.62 | 60.9823 | 32463.53 | 39.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado |  |  |  | 50738.62 | 60.9823 | 83202.15 | 100 | 83202.15 | 100 | 83202.15 | 100 | 83202.15 | 100