## Orçamento projeto C BDI
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO DA PROPOSTA: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO / REDE ADUÇÃO E REDE DE ESPERA PARA DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | BDI Composição |  | 20.85%
OBRA: LINHA NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO - FONTOURA XAVIER/RS | [7 empty] | BDI Insumo |  | 12.62%
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | CÓDIGO | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO | UNITÁRIO | CUSTO | TOTAL | CUSTO TOTAL C/BDI |  | TOTAL C/ BDI | CUSTO | UNITÁRIO
|  | SINAPI |  |  | UNIT. | MÃO OBRA | MATER. | MÃO OBRA | MATER. | MÃO OBRA | MATER. |  | MÃO OBRA | MATER.
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA (12.835mx0,5mx1,00m = 6.417,50 m³). | 90099 | m³ | 6417.5 |  | 1.05 | 9.45 | 6738.375 | 60645.375 |  |  | 67383.75
10.5
1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA (12.835mx0,5mx1,00m = 6.417,50 m³). | 93375 | m³ | 6417.5 | 16.48 | 1.648 | 14.832 | 10576.04 | 95184.36 |  |  | 105760.4
1.3 | PLACA DE OBRA (PARA CONST. CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA (2,0x1,25m = 2,50m²) | 4813 | m² | 2.5 | 300 | 30 | 270 | 75 | 675 |  |  | 750
| SUB TOTAL | [6 empty] | 17389.415 | 156504.735 |  |  | 173894.15
1 | PERFURAÇÃO
1.1 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS | Cotação 01 | un | 1 | 1772.5 | 265.88 | 1506.63 | 265.88 | 1506.63 | 321.316 | 1696.7667 | 2018.0827 | 15% | 85%
1.2 | PERFURAÇÃO EM 10" | Cotação 02 | m | 12 | 127.29 | 19.09 | 108.2 | 229.08 | 1298.4 | 276.8432 | 1462.2581 | 1739.1013 | 15% | 85%
1.3 | PERFURAÇÃO EM 6" (12-100M) | Cotação 03 | m | 88 | 112.69 | 16.9 | 95.79 | 1487.2 | 8429.52 | 1797.2812 | 9493.3254 | 11290.6066 | 15% | 85%
1.4 | PERFURAÇÃO EM 6" (100-150M) | Cotação 04 | m | 50 | 120.61 | 18.09 | 102.52 | 904.5 | 5126 | 1093.0883 | 5772.9012 | 6865.9895 | 15% | 85%
1.5 | REVESTIMENTO 6" | Cotação 05 | m | 12 | 232.6 | 34.89 | 197.71 | 418.68 | 2372.52 | 505.9748 | 2671.932 | 3177.9068 | 15% | 85%
1.6 | CONCRETAGEM E VEDAÇÃO SANITÁRIA | Cotação 06 | un | 1 | 818.25 | 122.74 | 695.51 | 122.74 | 695.51 | 148.3313 | 783.2834 | 931.6147 | 15% | 85%
1.7 | TAMPÃO PARA POÇO | Cotação 07 | un | 1 | 157.25 | 23.59 | 133.66 | 23.59 | 133.66 | 28.5085 | 150.5279 | 179.0364 | 15% | 85%
| SUB TOTAL | [6 empty] | 3451.67 | 19562.24 | 4171.3432 | 22030.9947 | 26202.34
2 | TESTE DE VAZÃO / ANÁLISE
2.1 | ANUÊNCIA PRÉVIA DE PERFURAÇÃO | Cotação 08 | un | 1 | 1338.5 | 1271.58 | 66.93 | 1271.58 | 66.93 | 1536.7044 | 75.3766 | 1612.081 | 95% | 5%
2.2 | TESTE DE VAZÃO CONFORME NORMAS | Cotação 09 | un | 1 | 2325 | 348.75 | 1976.25 | 348.75 | 1976.25 | 421.4644 | 2225.6528 | 2647.1171 | 15% | 85%
2.3 | ANÁLISE ÁGUA FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA CONFORME DRH | Cotação 10 | un | 1 | 951.41 | 475.71 | 475.71 | 475.71 | 475.71 | 574.8955 | 535.7446 | 1110.6401 | 50% | 50%
2.4 | PROCESSO DE OUTORGA DE USO | Cotação 11 | un | 1 | 1747.57 | 1660.19 | 87.38 | 1660.19 | 87.38 | 2006.3396 | 98.4074 | 2104.747 | 95% | 5%
| SUB TOTAL | [6 empty] | 3756.23 | 2606.27 | 4539.404 | 2935.1813 | 7474.59
3 | INSTALAÇÃO DE POÇO
3.1 | MOTOBOMBA SUBMERSA 3,0CV 220V monof. AMT: 150M Vazão: 3.000L | Cotação 12 | pç | 1 | 4947.5 | 0 | 4947.5 | 0 | 4947.5 | 0 | 5571.8745 | 5571.8745 | 0% | 100%
3.2 | PAINEL COMANDO COMPLETO 3,0CV 220V | Cotação 13 | pç | 1 | 1682.5 | 0 | 1682.5 | 0 | 1682.5 | 0 | 1894.8315 | 1894.8315 | 0% | 100%
3.3 | TUBO EDUTOR GEOMECÂNICO 1 1/2" | Cotação 24 | m | 130 | 43.74 | 0 | 43.74 | 0 | 5686.2 | 0 | 6403.7984 | 6403.7984 | 0% | 100%
3.4 | LUVA ROSCÁVEL PARA EDUTOR GEOMECÂNICA DE 1 1/2" | Cotação 25 | pç | 20 | 18.29 | 0 | 18.29 | 0 | 365.8 | 0 | 411.964 | 411.964 | 0% | 100%
3.5 | NIPEL GEOMECÂNICO 1 1/2" | 4209 | pç | 1 | 21.46 | 0 | 21.46 | 0 | 21.46 | 0 | 24.1683 | 24.1683 | 0% | 100%
3.6 | CURVA GEOMECÂNICA 1 1/2" | 1809 | pç | 1 | 70.64 | 0 | 70.64 | 0 | 70.64 | 0 | 79.5548 | 79.5548 | 0% | 100%
3.7 | BUCHA DE REDUÇÃO GEOMECÂNICA 1 1/2" | 790 | pç | 1 | 19.65 | 0 | 19.65 | 0 | 19.65 | 0 | 22.1298 | 22.1298 | 0% | 100%
3.8 | UNIÃO GEOMECÂNICA 1 1/2" | 12424 | pç | 1 | 91.21 | 0 | 91.21 | 0 | 91.21 | 0 | 102.7207 | 102.7207 | 0% | 100%
3.9 | VÁLVULA DE RETENÇÃO | 10409 | pç | 1 | 268.66 | 0 | 268.66 | 0 | 268.66 | 0 | 302.5649 | 302.5649 | 0% | 100%
3.10 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | 34622 | m | 130 | 18.54 | 0 | 18.54 | 0 | 2410.2 | 0 | 2714.3672 | 2714.3672 | 0% | 100%
3.11 | TUBO SAÍDA COMPLETO PARA POÇO | Cotação 14 | un | 1 | 704.6 | 0 | 704.6 | 0 | 704.6 | 0 | 793.5205 | 793.5205 | 0% | 100%
3.12 | TUBO SAÍDA COMPLETO PARA CABO | Cotação 15 | un | 1 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 250.0164 | 250.0164 | 0% | 100%
3.13 | BOMBA DOSADORA DE CLORO | Cotação 27 | um | 1 | 1057.32 | 0 | 1057.32 | 0 | 1057.32 | 0 | 1190.7538 | 1190.7538 | 0% | 100%
3.14 | CONJUNTO HIDRÔMETRO MJ 1 1/2" COM TUBO DE NIVEL | Cotação 16 | un | 1 | 1174 | 0 | 1174 | 0 | 1174 | 0 | 1322.1588 | 1322.1588 | 0% | 100%
3.15 | ESTRUTURA DE SUPORTE E COBERTURA PARA QUADRO GERAL E DE COMANDO | comp. 1 | un | 1 | 1503.8 | 451.14 | 1052.66 | 451.14 | 1052.66 | 545.2027 | 1185.5057 | 1730.7084 | 30% | 70%
3.16 | SERVIÇO INSTALAÇÃO | Cotação 17 | un | 1 | 1637.5 | 1637.5 | 0 | 1637.5 | 0 | 1978.9187 | 0 | 1978.9187 | 100% | 0%
| SUB TOTAL | [6 empty] | 2088.64 | 19774.4 | 2524.1214 | 22269.9293 | 24794.05
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90099 | m³ | 35.2 | 16.3 | 1.63 | 14.67 | 57.376 | 516.384 | 69.3389 | 581.5517 | 650.8906 | 10% | 90%
4.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 93375 | m³ | 35.2 | 21.77 | 2.18 | 19.59 | 76.736 | 689.568 | 92.7355 | 776.5915 | 869.3269 | 10% | 90%
| SUB TOTAL | [6 empty] | 134.112 | 1205.952 | 162.0744 | 1358.1431 | 1520.22
5 | TUBULAÇÃO - ADUÇÃO
5.1 | TUBO PEAD 40 MM PN 10 | Cotação 18 | m | 85 | 13.12 | 0 | 13.12 | 0 | 1115.2 | 0 | 1255.9382 | 1255.9382 | 0% | 100%
5.2 | UNIÃO PEAD 40 MM | Cotação 19 | pc | 1 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0 | 60.0715 | 60.0715 | 0% | 100%
5.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA | Cotação 22 | m | 85 | 2.56 | 2.56 | 0 | 217.6 | 0 | 262.9696 | 0 | 262.9696 | 100% | 0%
| SUB TOTAL | [6 empty] | 217.6 | 1168.54 | 262.9696 | 1316.0097 | 1578.98
6 | TUBULAÇÃO DE RETORNO - DISTRIBUIÇÃO
6.1 | TUBO PEAD 32 MM PN 10 | Cotação 20 | m | 85 | 7.69 | 0 | 7.69 | 0 | 653.65 | 0 | 736.1406 | 736.1406 | 0% | 100%
6.2 | UNIÃO PEAD 32 MM | Cotação 21 | pç | 1 | 30.56 | 0 | 30.56 | 0 | 30.56 | 0 | 34.4167 | 34.4167 | 0% | 100%
6.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA | Cotação 22 | m | 85 | 2.56 | 2.56 | 0 | 217.6 | 0 | 262.9696 | 0 | 262.9696 | 100% | 0%
| SUB TOTAL | [6 empty] | 217.6 | 684.21 | 262.9696 | 770.5573 | 1033.53
7 | RESERVAÇÃO
7.1 | RESERVATÓRIO FIBRA CAPACIDADE 5.000L | Cotação 26 | pç | 1 | 2836.88 | 0 | 2836.88 | 0 | 2836.88 | 0 | 3194.8943 | 3194.8943 | 0% | 100%
7.2 | ADAPTADOR COM FLANGE PVC SOLDAVEL 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | 94705 | pç | 1 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 40.2 | 0 | 45.2732 | 45.2732 | 0% | 100%
7.3 | ADAPTADOR COM FLANGE PVC SOLDAVEL 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | 94704 | pç | 1 | 29.87 | 0 | 29.87 | 0 | 29.87 | 0 | 33.6396 | 33.6396 | 0% | 100%
7.4 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1958 | pç | 2 | 13.49 | 0 | 13.49 | 0 | 26.98 | 0 | 30.3849 | 30.3849 | 0% | 100%
7.5 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3535 | pç | 2 | 6.62 | 0 | 6.62 | 0 | 13.24 | 0 | 14.9109 | 14.9109 | 0% | 100%
7.6 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3536 | pç | 2 | 2.72 | 0 | 2.72 | 0 | 5.44 | 0 | 6.1265 | 6.1265 | 0% | 100%
7.7 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | 109 | pç | 2 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0 | 8.32 | 0 | 9.37 | 9.37 | 0% | 100%
7.8 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | 108 | pç | 2 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0 | 4.02 | 0 | 4.5273 | 4.5273 | 0% | 100%
7.9 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM | 11676 | pç | 1 | 81.82 | 0 | 81.82 | 0 | 81.82 | 0 | 92.1457 | 92.1457 | 0% | 100%
7.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM | 11675 | pç | 1 | 61.17 | 0 | 61.17 | 0 | 61.17 | 0 | 68.8897 | 68.8897 | 0% | 100%
7.11 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3905 | pç | 2 | 11.59 | 0 | 11.59 | 0 | 23.18 | 0 | 26.1053 | 26.1053 | 0% | 100%
7.12 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA | 9874 | m | 6 | 15.79 | 0 | 15.79 | 0 | 94.74 | 0 | 106.6962 | 106.6962 | 0% | 100%
7.13 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA | 9869 | m | 6 | 10.06 | 0 | 10.06 | 0 | 60.36 | 0 | 67.9774 | 67.9774 | 0% | 100%
7.14 | ADAPTADOR MACHO PEAD 40 X 1 1/4" | Cotação 23 | pç | 2 | 39.86 | 0 | 39.86 | 0 | 79.72 | 0 | 89.7807 | 89.7807 | 0% | 100%
7.15 | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (TUBOS E EQUIPAMENTOS) | 2701 | h | 10 | 22.42 | 22.42 | 0 | 224.2 | 0 | 270.9457 | 0 | 270.9457 | 100% | 0%
7.16 | ESTRUTURA DA BASE DE CONCRETO PARA CAIXA D'ÁGUA CONFORME PROJETO | Comp. 2 | un | 1 | 1920.1 | 576.03 | 1344.07 | 576.03 | 1344.07 | 696.1323 | 1513.6916 | 2209.8239 | 30% | 70%
| SUB TOTAL | [6 empty] | 800.23 | 4710.01 | 967.078 | 5304.4133 | 6271.4912
TOTAL GERAL R$ | [7 empty] | 10666.082 | 49711.622 | 12889.9601 | 55985.2287 | 68875.2
DATA 04/2023- TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO
[9 empty] | Resp. Técnico: | ____________________________________________
[9 empty] | Nome: | Augusto Ross
[9 empty] | CREA: | RS 236486

## Composição 1
Composição 1 - Estrutura de suporte e cobertura para quadros de medição
COMPOSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONERADO | TOTAL DESON. | TOTAL NÃO DESON.
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.5 | 75.52 | 84.26 | 37.76 | 42.13
SINAPI | 38405 | CONCRETO USINADO NÃO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM | m³ | 0.5 | 499.7 | 499.7 | 249.85 | 249.85
SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 5.6 | 63.65 | 63.71 | 356.44 | 356.776
SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 3.6 | 10.46 | 10.64 | 37.656 | 38.304
SINAPI | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 5.3 | 12.51 | 12.8 | 66.303 | 67.84
SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 17.3 | 12.88 | 13.09 | 222.824 | 226.457
SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2.1 | 15.39 | 15.9 | 32.319 | 33.39
SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2.5 | 68.13 | 68.58 | 170.325 | 171.45
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 16 | 17.1 | 19.85 | 273.6 | 317.6
TOTAL | [6 empty] | 1447.077 | 1503.797

## Composição 2
Composição 2 - Estrutura da base de concreto
COMPOSIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONERADO | TOTAL DESON. | TOTAL NÃO DESON.
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.625 | 75.52 | 84.26 | 47.2 | 52.6625
SINAPI | 38405 | CONCRETO USINADO NÃO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM | m³ | 1.5625 | 499.7 | 499.7 | 780.7812 | 780.7812
SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 2.5 | 63.65 | 63.71 | 159.125 | 159.275
SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 48.1 | 12.88 | 13.09 | 619.528 | 629.629
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 15 | 17.1 | 19.85 | 256.5 | 297.75
TOTAL | [6 empty] | 1863.1343 | 1920.0977

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO DA PROPOSTA: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO / REDE DE ADUÇÃO E REDE DE ESPERA PARA DISTRIBUIÇÃO
OBRA: LOCALIDADE LINHA NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO
Item. | Discriminação | Valor R$ | Peso | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
|  |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | PERFURAÇÃO | 26202.34 | 38.0432 | 26202.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | TESTE DE VAZÃO / ANÁLISE | 7474.59 | 10.8524 | 7474.59 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | INSTALAÇÃO DE POÇO | 24794.05 | 35.9985 | 12397.025 | 50 | 12397.025 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1520.22 | 2.2072 | 760.11 | 50 | 760.11 | 50
5.0 | TUBULAÇÃO - ADUÇÃO | 1578.98 | 2.2925 |  | 0 | 1578.98 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.0 | TUBULAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO | 1033.53 | 1.5006 |  | 0 | 1033.53 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.0 | RESERVAÇÃO | 6271.4912 | 9.1056 |  | 0 | 6271.4912 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL R$ |  | 68875.2012 | 100 | 46834.065 | 67.9984 | 22041.1362 | 32.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado |  |  |  | 46834.065 | 67.9984 | 68875.2012 | 100 | 68875.2012 | 100 | 68875.2012 | 100 | 68875.2012 | 100