## GLOBAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESTAURAÇÃO DA AVENIDA 9 DE JULHO - FONTOURA XAVIER RS
TRECHO: | Ext. de 1.878,64 m - Iniciando no pórtico de entrada da cidade |  |  |  |  | BDI Composição |  | 20.21% | SINAPI | 2023-08-01
[6 empty] | BDI Insumo |  | 12.62%
COD. | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | DMT | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO UNIT. + BDI |  | TOTAL PARCIAL |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
[5 empty] | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O.
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO
REMOÇÃO PROFUNDA - RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO
CPU-REM | REMOÇÃO DE MATERIAL DO SUB-LEITO | M2 | 1102.7 |  | 2.05 | 18.44 | 2.31 | 22.17 | 2547.24 | 24446.86 | 10% | 90% | 20.49
100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO | M3 | 441.08 |  | 0.89 | 8.03 | 1 | 9.65 | 441.08 | 4256.42 | 10% | 90% | 8.92
95875 | TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO PARA BOTA-FORA | M3XKM | 2205.4 | 5 | 0.24 | 2.16 | 0.27 | 2.6 | 595.46 | 5734.04 | 10% | 90% | 2.4
97083 | COMPACTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 1102.7 |  | 0.34 | 3.02 | 0.38 | 3.63 | 419.03 | 4002.8 | 10% | 90% | 3.36
96400 | EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE MACADAME SECO | M3 | 220.54 |  | 82.69 | 35.44 | 93.13 | 42.6 | 20538.89 | 9395 | 70% | 30% | 118.13
96396 | EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES | M3 | 165.405 |  | 90.91 | 38.96 | 102.38 | 46.83 | 16934.16 | 7745.92 | 70% | 30% | 129.87
100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS BRITADOS | M3 | 385.945 |  | 0.85 | 7.63 | 0.96 | 9.17 | 370.51 | 3539.12 | 10% | 90% | 8.48
95875 | TRANSPORTE DE MATERIAL BRITADO | M3XKM | 22257.4482 | 57.67 | 0.24 | 2.16 | 0.27 | 2.6 | 6009.51 | 57869.37 | 10% | 90% | 2.4
CPU-IMPRIMA | EXECUÇÃO DE PINTURA BETUMINOSA IMPERBEALIZANTE | M2 | 1102.7 |  | 4.01 | 1.72 | 4.52 | 2.07 | 4984.2 | 2282.59 | 70% | 30% | 5.73
CPU-PIN | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 1102.7 |  | 1.5 | 0.64 | 1.69 | 0.77 | 1863.56 | 849.08 | 70% | 30% | 2.14
CPU-CBUQ | CBUQ PARA REPERFILAGEM | M3 | 55.135 |  | 811.66 | 347.85 | 914.09 | 418.15 | 50398.35 | 23054.7 | 70% | 30% | 1159.51
100986 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | M3 | 55.135 |  | 0.44 | 8.35 | 0.5 | 10.04 | 27.57 | 553.56 | 5% | 95% | 8.79
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 3179.6355 | 57.67 | 0.24 | 2.16 | 0.27 | 2.6 | 858.5 | 8267.05 | 10% | 90% | 2.4
FRESAGEM DE PAVIMENTO
96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO | M2 | 2776.65 |  | 0.79 | 7.11 | 0.89 | 8.55 | 2471.22 | 23740.36 | 10% | 90% | 7.9
100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO | M3 | 138.8325 |  | 0.89 | 8.03 | 1 | 9.65 | 138.83 | 1339.73 | 10% | 90% | 8.92
95875 | TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO PARA BOTA-FORA | M3XKM | 694.1625 | 5 | 0.24 | 2.16 | 0.27 | 2.6 | 187.42 | 1804.82 | 10% | 90% | 2.4
CAPA DE ROLAMENTO - RECONSTRUÇÃO FRESAGEM
CPU-PIN | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 2776.65 |  | 1.5 | 0.64 | 1.69 | 0.77 | 4692.54 | 2138.02 | 70% | 30% | 2.14
CPU-CBUQ | CBUQ PARA CAPA DE ROLAMENTO | M3 | 138.8325 |  | 811.66 | 347.85 | 914.09 | 418.15 | 126905.4 | 58052.81 | 70% | 30% | 1159.51
100986 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | M3 | 138.8325 |  | 0.44 | 8.35 | 0.5 | 10.04 | 69.42 | 1393.88 | 5% | 95% | 8.79
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 8006.4703 | 57.67 | 0.24 | 2.16 | 0.27 | 2.6 | 2161.75 | 20816.82 | 10% | 90% | 2.4
SUBTOTAL REPAROS NO PAVIMENTO >>> | [8 empty] | 242614.64 | 261282.95 | 5% | 95% | 6819.4389
[9 empty] | 503897.59 |  | 5% | 95% | 29681.8675
MICRO REVESTIMENTO - REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO | [10 empty] | 95% | 5% | 2900.3
99814 | LIMPEZA DE PISTA DE ROLAMENTO | M2 | 10246.75 |  | 1.38 | 0.59 | 1.55 | 0.71 | 15882.46 | 7275.19 | 70% | 30% | 1.97
CPU | EXECUÇÃO DE MICRO-REVESTIMENTO 1.50 CM | M2 | 14126.1 |  | 15.7 | 6.7294 | 17.68 | 8.09 | 249749.45 | 114280.15 | 70% | 30% | 22.4294
SUBTOTAL MICROREVESTIMENTO >>> | [8 empty] | 265631.91 | 121555.34
387187.25
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
102512 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA LINHAS DE EIXO E BORDO | M | 5200 |  | 3.86 | 1.65 | 4.35 | 1.98 | 22620 | 10296 | 70% | 30% | 5.51
5219643 | TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RECOMPOSIÇÃO FAIXA CENTRAL | UNID | 100 |  | 53.31 | 22.84 | 60.04 | 27.46 | 6004 | 2746 | 70% | 30% | 76.15
5219620 | TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (LATERAL ESQUERDA CENTRO/BR A CADA 6M) | UNID | 313 |  | 27.92 | 11.97 | 31.44 | 14.39 | 9840.72 | 4504.07 | 70% | 30% | 39.89 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação
SUBTOTAL SINALIZAÇAO HORIZONTAL>>> | [8 empty] | 38464.72 | 17546.07
56010.79
MOB, ADM LOCAL E SINALIZAÇÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID | 1 |  | 340.97 | 6478.4689 | 384 | 7787.77 | 384 | 7787.77 | 5% | 95% | 6819.4389
COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UNID | 1 |  | 1484.09 | 28197.7775 | 1671.38 | 33896.55 | 1671.38 | 33896.55 | 5% | 95% | 29681.8675
COMPOSIÇÃO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | UNID | 1 |  | 2755.29 | 145.01 | 3103.01 | 174.32 | 3103.01 | 174.32 | 95% | 5% | 2900.3
SUBTOTAL ADM LOCAL, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DA OBRA>>> | [8 empty] | 5158.39 | 41858.64
47017.03
TOTAL GERAL>>> | [8 empty] | 551869.66 | 442243
994112.66
SICRO 04/2023 | [7 empty] | Fontoura Xavier/RS, 18 de outubro de 2023
SINAPI 08/2023 |  |  |  | _______________________________________________
Responsável Técnico: Augusto Ross
Crea nº: RS236486
________________________________________________
Prefeito: Luiz Armando Taffarel
CPF: 209.484.410-20

## Cronograma
CRONOGRAMA
RESTAURAÇÃO DA AVENIDA 9 DE JULHO - FONTOURA XAVIER RS
TRECHO: | Ext. de 1.878,64 m - Iniciando no pórtico de entrada da cidade
Item | Descrição | Valor | Parcela | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05
1 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | 503897.59 | % | 20% | 30% | 40% | 10% | 0%
|  |  | R$ | 100779.52 | 151169.28 | 201559.04 | 50389.76 | 0
2 | MICRO REVESTIMENTO - REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO | 387187.25 | % | 0% | 0% | 20% | 40% | 40%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 77437.45 | 154874.9 | 154874.9
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 56010.79 | % | 0% | 0% | 0% | 20% | 80%
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 11202.16 | 44808.63
4 | MOB, ADM LOCAL E SINALIZAÇÃO DE OBRA | 47017.03 | % | 25% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | R$ | 11754.26 | 9403.41 | 9403.41 | 9403.41 | 7052.53
TOTAL |  | 994112.66 | parcial | 112533.78 | 160572.69 | 288399.9 | 225870.23 | 206736.06
|  |  | acumulado | 112533.78 | 273106.47 | 561506.37 | 787376.6 | 994112.66
_______________________________________________
Responsável Técnico: Augusto Ross
Crea nº: RS236486

## CPUS
COD. | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO UNIT. | CONSUMO UNIT. | CUSTO UNIT. | CUSTO PARCIAL
CPU-CBUQ | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  |  |  | 1159.51 | 0%
CPU AUX | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. | T | COLETADO | 2.5548 | 404.18 | 1032.6
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0464 | 394.28 | 18.29 | 394.28
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0949 | 162.35 | 15.41 | 162.35
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.1301 | 24.63 | 27.83 | 24.63
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0464 | 258.27 | 11.98 | 258.27
95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0805 | 225.41 | 18.15 | 225.41
95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0607 | 86.41 | 5.25 | 86.41
96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1071 | 63.28 | 6.78 | 63.28
96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0341 | 146.24 | 4.99 | 146.24
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0419 | 215.51 | 9.03 | 215.51
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.099 | 92.92 | 9.2 | 92.92
COD. | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO UNIT. | CONSUMO UNIT. | CUSTO UNIT. | CUSTO PARCIAL
CPU AUX | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. | T |  |  |  | 404.18
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | COLETADO | 0.3248 | 85 | 27.61 | 85
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | COLETADO | 56.6038 | 0.87 | 49.25 | 0.87
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1998 | 83.27 | 16.64 | 83.27
5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0048 | 184.81 | 0.89 | 184.81
5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0179 | 78.79 | 1.41 | 78.79
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.0455 | 241.74 | 11 | 241.74
ANP ago/23 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | COLETADO | 0.06 | 4129.22 | 247.75 | 4129.22
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0.0455 | 21.98 | 1 | 21.98
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0.0227 | 59.85 | 1.36 | 59.85
93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0176 | 2340.65 | 41.2 | 2340.65
93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0051 | 269.45 | 1.37 | 269.45
95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.0176 | 263.91 | 4.64 | 263.91
95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.0051 | 11.34 | 0.06 | 11.34
COD. | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO UNIT. | CONSUMO UNIT. | CUSTO UNIT. | CUSTO PARCIAL
CPU-REM | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  |  |  | 20.49
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0326 | 0.0326 | 214.76 | 7 | 214.76
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0896 | 0.0896 | 96.73 | 8.67 | 96.73
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 0.136 | 30.82 | 4.19 | 30.82
91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0524 | 0.0524 | 10.36 | 0.54 | 10.36
91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0836 | 0.0836 | 1.04 | 0.09 | 1.04
COD. | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO UNIT. | CONSUMO UNIT. | CUSTO UNIT. | CUSTO PARCIAL
CPU-IMPRIMA | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 |  |  |  | 5.73
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.002 | 11.41 | 0.02 | 11.41
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.004 | 5.74 | 0.02 | 5.74
ANP ago/23 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | KG | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 4.68 | 3.9034
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.0004 | 258.71 | 0.1 | 258.71
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0.0055 | 21.98 | 0.12 | 21.98
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0017 | 136.04 | 0.23 | 136.04
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.0038 | 57.8 | 0.22 | 57.8
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.0051 | 67.12 | 0.34 | 67.12
COD. | SERVIÇO | UNIDADE | CONSUMO UNIT. | CONSUMO UNIT. | CUSTO UNIT. | CUSTO PARCIAL
CPU-PIN | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO RR-2C | M2 |  |  |  | 2.14
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0326 | 0.002 | 11.41 | 0.02 | 11.41
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0896 | 0.004 | 5.74 | 0.02 | 5.74
ANP fev/23 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 0.136 | 0.45 | 2.58 | 1.16 | 2.5771
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0524 | 0.0001 | 258.71 | 0.03 | 258.71
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0836 | 0.0055 | 21.98 | 0.12 | 21.98
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  | 0.0017 | 136.04 | 0.23 | 136.04
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI |  | 0.0038 | 57.8 | 0.22 | 57.8
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 0.0051 | 67.12 | 0.34 | 67.12

## CPUMICRO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - SERVIÇO DE MICRO-REVESTIMENTO
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
| Importante: | Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
| Mês | Produto | Estado | Preço | ICMS | PIS | COFINS | Preço Final Com Impostos
| 2023-08-01 | EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E | PR | 3.0775 | 18% | 1.65% | 7.6% | 4.2302
SICRO - RS - abr 23 | 4011410 | MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,50 CM - BRITA COMERCIAL* | M² | 10000 |  | 10000 | 4.17 | 41700
SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 165 | 0.0165 | 165 | 8.48 | 1399.2
SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4950 | 30 | 4950 | 2.4 | 11880
ANP-(REPAR) | RC1C-E | EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMEROS RC1C-E (FONTE ANP, ACRESCIDO DE ISSQN 18,00%, PIS 1,65%, COFINS 7,60%) | TONELADA | 33.6 | 0.00336 | 33.6 | 4230.1856 | 142134.24
SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1008 |  | 1008 | 1.38 | 1391.04
SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9072 | 300 | 9072 | 0.54 | 4898.88
SINAPI | 95878 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA MICRO-REVESTIMENTO | TXKM | 12975.75 | 57.67 | 12975.75 | 1.61 | 20890.96
224294.32
|  |  |  | CUSTO UNIT MICRO >> |  |  |  | 22.4294
| * | Reajustado conforme índice FGV pavimentação (mai 23- set23) | 546.562 | 555.551 | R% | 1.645%

## Adm local
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 0%
Descrição | Qtde | Horas | Mês | Custo unitário (R$) | Proporcionalidade* | Custo Total (R$)
Mão de obra indireta
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 |  | 5 | 22312.21 | 15% | 16734.1575 | 93567 |  | 22312.21
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 |  | 5 | 10495.74 | 15% | 7871.805 | 93572 |  | 10495.74
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 |  | 5 | 3843.74 | 15% | 2882.805 | 93566 |  | 3843.74
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 35 |  | 33.99 | 100% | 1189.65 | 88321 |  | 33.99
AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 35 |  | 28.67 | 100% | 1003.45 | 88249 |  | 28.67
TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | 29681.8675
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  | 29681.8675
* Tempo efetivo à disposição da obra
Tubo de concreto armado para drenagem D=40cm - PA-1

## Sinal
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR: SINALIZAÇÃO PERMANENTE DE OBRA |  |  |  |  | 0%
COD. | Descrição | Qtde | Unid. | Custo unitário (R$) | Custo Total (R$)
34498 | CONE REFLETIVO PARA USO EM VIAS URBANAS | 20 | unid. | 117.59 | 2351.8 | 117.59
DAER-7412 | PLACA DE AVISO DE OBRA | 2 | unid. | 274.25 | 548.5 | 274.25
|  |  | CUSTO TOTAL >> |  | 2900.3

## Mobilização
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS Á MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | [13 empty] | 0%
CONTRATO | [9 empty] | DMT (Km) | 57.6667
Código | Equipamentos de Grande Porte | Quant.Equip. | Origem | Destino | DMT (Km) | Vel Méd. (Km/h) | Tempo de V.(h) | Custo Transp. (R$) | Total (R$) | Fonte Preço | Equip.Utilizado
84013 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS | 1 | MEDIA | OBRA | 115.3333 | 60 | 1.9222 | 328.14 | 630.758 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO | DIST. MÉDIA USINAS DE ASF. E BRITAGENS |  | 328.14
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3 | 1 | MEDIA | OBRA | 115.3333 | 60 | 1.9222 | 328.14 | 630.758 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO | ESTRELA RS | 78 | 328.14
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL | 1 | MEDIA | OBRA | 115.3333 | 60 | 1.9222 | 328.14 | 630.758 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO | TIO HUGO | 65 | 328.14
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE | 1 | MEDIA | OBRA | 115.3333 | 60 | 1.9222 | 328.14 | 630.758 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO | SOLEDADE | 30 | 328.14
5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1 | MEDIA | OBRA | 115.3333 | 60 | 1.9222 | 328.14 | 630.758 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO | MÉDIA | 57.6667 | 328.14
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | 1 | MEDIA | OBRA | 115.3333 | 60 | 1.9222 | 328.14 | 630.758 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO |  |  | 328.14
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1 | MEDIA | OBRA | 115.3333 | 60 | 1.9222 | 328.14 | 630.758 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO |  |  | 328.14
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1 | MEDIA | OBRA | 115.3333 | 60 | 1.9222 | 328.14 | 630.758 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO |  |  | 328.14
5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | 1 | MEDIA | OBRA | 115.3333 | 60 | 1.9222 | 328.14 | 630.758 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO |  |  | 328.14
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 1 | MEDIA | OBRA | 115.3333 | 60 | 1.9222 | 328.14 | 630.758 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO |  |  | 328.14
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | [8 empty] | 6307.58
Código | Veiculos Leves | Quant.Equip. | Origem | Destino | DMT (Km) | Vel Méd. (Km/h) | Tempo de V.(h) | Custo Transp. (R$) | Total (R$) | Fonte Preço | Equip.Utilizado
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 1 | MEDIA | OBRA | 57.6667 | 60 | 0.96111 | 34.59 | 33.2448 | 5909 |  |  |  | 34.59
6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX H | 1 | MEDIA | OBRA | 57.6667 | 60 | 0.96111 | 239.71 | 230.3879 | 6259 |  |  |  | 239.71
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE TERRAPLANAGEM | 7 | MEDIA | OBRA | 57.6667 | 60 | 0.96111 | 258.27 | 248.2262 | 91386 |  |  |  | 258.27
SUBTOTAL VEICULOS LEVES | [8 empty] | 511.8589
TOTAL CUSTO DE MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 6819.4389
Tubo de concreto armado para drenagem D=40cm - PA-1

## BDI Composição
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER RS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Recuperação Av. 09 de Julho
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2.01%
BDI 1
TIPO DE OBRA
PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco | [5 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | [5 empty] | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 2.01% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.21% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de: | [6 empty] | 2.01%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi : | [6 empty] | SEM DESONERAÇÃO,
Observações:
_______________________________________________
Responsável Técnico: Augusto Ross
Crea nº: RS236486
________________________________________________
Prefeito: Luiz Armando Taffarel
CPF: 209.484.410-20

## BDI Insumo
|  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER RS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Recuperação Av. 09 de Julho
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 0%
BDI 1
TIPO DE OBRA
PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | [5 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 0.89%
Lucro | [5 empty] | L | 5.11% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 12.62% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI COM desoneração
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de: | [6 empty] | 0%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi : | [6 empty] | SEM DESONERAÇÃO,
Observações:
_______________________________________________
Responsável Técnico: Augusto Ross
Crea nº: RS236486
________________________________________________
Prefeito: Luiz Armando Taffarel
CPF: 209.484.410-20